## 监测日报
XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 监测日报（草稿）
报表格式依据：GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》附录 A~G 表式；本件为系统辅助生成草稿，数值由确定性计算模块输出，须经编制、审核、签发程序后使用。
报告日期：2026-10-10 08:00 报表编号：JK-2026-063 参与测点：56 个 数据来源：监测数据_附录表式_丰富版.xlsx
一、工况描述
10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行，坑内水位维持在开挖面以下 0.5 m；西侧锚杆张拉锁定完成。本期共监测 56 项（次），覆盖墙顶位移、深层水平位移、围护墙及立柱内力、土压力、孔隙水压力、支撑与锚杆轴力、地下水位、地表与分层竖向位移、坑底隆起、裂缝共 11 类测项。
二、简要分析及判断性结论
本期 56 项监测中 24 项正常、13 项黄色、11 项橙色、5 项红色、3 项未判定。东侧开挖区为主要变形区域：ZQS-03 累计水平位移 38.00 mm 超控制值 35 mm（《XX基坑工程专项监测方案》v2.1 表4.2-1）；CX-01 孔 0.5~2.0 m 深度累计 30.80~33.50 mm 超报警值 30 mm，浅部变形特征与第三层卸荷相符；QZ-03 竖向位移累计 26.80 mm 超报警值 25 mm。坑底隆起 KD-01 累计 38.00 mm 且速率 6.50 mm/d 超速率限值，为目前最不利测点之一，与中部未及时浇筑垫层有关；对应 DBC-05 地表沉降累计 32.00 mm 超控制值、速率 4.00 mm/d 达速率限值。坑内水位 SW-03 累计降深 2200 mm 超控制值 2000 mm，属坑内疏干正常工况，但需与坑外水位 SW-01（黄色，累计 1400 mm）对比复核止水帷幕效果。内力方面：GL-01 围护墙内力 262 kPa 超报警值 250 kPa、TY-02 主动侧土压力 226 kPa 超报警值 200 kPa、ZL2-1 第二道支撑轴力 3150 kN 超报警值 3000 kN，均与第三层开挖、第二道支撑刚承载的工况时序一致；但 ZL2-1 填报本次变化 120 kN 与测值差 140 kN 不一致，判定前须先核对。LF-03 裂缝宽度累计 3.10 mm 超控制值 3.0 mm，与周边道路沉降区段吻合。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本项目累计值与速率双控限值取自专项方案 v2.1 表4.2-1~4.2-10。
判断性结论：1) ZQS-03、SW-03、DBC-05、KD-01、LF-03 共 5 项达到红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对东侧区段（ZQS-03、CX-01、QZ-03）与坑底隆起区（KD-01、DBC-05）立即组织现场核查，核查结论明确前东侧不宜继续向下开挖，坑底垫层应及时浇筑封闭；3) ZL2-1 测值差不一致、ZQS-07 指标缺失、MG-01/MG-02 锚杆轴力阈值未配置，四项暂不能判断，需补充复核后重算；4) ZQS-06 本次变化 5.50 mm 突跳、速率 2.75 mm/d 超限，建议复测确认；5) 建议加密东侧位移与坑底隆起监测频次至 1 次/d，并对 LF-03 裂缝设置专人观测。
三、待复核事项
- ZQS-07：累计量/本次变化量/变化速率全部缺失, 暂停该点判定, 需补充或复核原始记录
- ZL2-1：本次变化 120.0 与 测值差(本次-上次) 140.0 不一致(sheet「表D 支撑轴力及锚杆轴力」第 10 行), 需核对原始记录
- MG-01：阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认
- MG-02：阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认
四、规范核对依据
- 报告内容：依据 GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》第 9.0.7 条，当日报表应包含天气与工况、各测点测试值/单次变化值/变化速率/累计值、巡视检查记录、正常或异常的判断性结论，以及达到或超过预警值测点的预警标示及分析建议。
- 表式：依据 GB 50497-2019 附录 A~G；本期涉及表式：表A、表B、表C、表D、表E、表F。
- 预警分级与阈值：分级规则（正常 <70% 报警值；黄色 ≥70%；橙色 ≥ 报警值；红色 ≥ 控制值或速率限值持续）以项目专项监测方案为准；本期阈值来源：专项监测方案 v2.1 表4.2-1；专项监测方案 v2.1 表4.2-10(以宽度累计为判定指标, mm)；专项监测方案 v2.1 表4.2-2；专项监测方案 v2.1 表4.2-3；专项监测方案 v2.1 表4.2-4(单位与附录表E变化量栏一致, mm)；专项监测方案 v2.1 表4.2-5(kN)；专项监测方案 v2.1 表4.2-6(kPa)；专项监测方案 v2.1 表4.2-7(kPa)；专项监测方案 v2.1 表4.2-8；专项监测方案 v2.1 表4.2-9；未配置，待复核。
五、签署
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）
说明
1. 本报告为监测数据分析与日报编制的辅助材料，由责任人员复核后进入签发、归档流程。
2. 系统仅完成异常识别与提示；正式预警发布与工程处置沿用既有责任流程，红色预警须经人工确认。
3. 项目功能范围限于已有监测数据的处理、辅助分析及日报生成，不涉及现场采集，不替代责任单位出具正式监测报告。
4. 表中“—”表示该字段数据源未提供或该期数据缺失，未作插值填补；标 ＿＿＿＿ 的表头字段须由填报人补充。
5. 超限与待复核标识写入「超限测点清单」工作表与「三、待复核事项」章节；本汇总表为数据结果汇总，不展开附录表式逐表报表。

## 各类监测数据结果汇总
各类监测数据结果汇总（草稿）
XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程
第（63）次 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00 观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
数据来源：监测数据_附录表式_丰富版.xlsx；口径：按 GB 50497-2019 附录 A~G 表式填报值原样引用; 累计量/变化量/速率未重新推算
各类监测数据结果汇总（按附录表式分类）
测项（所属表式） | 测点数 | 正常 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 未判定 | 最大¦累计量¦ | 最大¦变化速率¦ | 单位
表A：墙顶水平位移、墙顶竖向位移 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 38 | 2.75 | mm
表B：深层水平位移 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.5 | 1.5 | mm
表C：围护墙内力、立柱内力、土压力、孔隙水压力 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 262 | — | kPa
表D：支撑轴力、锚杆轴力 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3150 | — | kN
表E：地下水位、地表竖向位移、分层竖向位移、坑底隆起 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2200 | 200 | mm
表F：裂缝 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 0.3 | mm
合计 | 56 | 24 | 13 | 11 | 5 | 3

## 超限测点清单
超限测点清单（预警信息，草稿）
XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程
第（63）次 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00 观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
数据来源：监测数据_附录表式_丰富版.xlsx；口径：按 GB 50497-2019 附录 A~G 表式填报值原样引用; 累计量/变化量/速率未重新推算
超限测点清单（预警信息，按等级排序，便于优先核查）
测点 | 监测项目 | 预警等级 | 超限指标 | 累计量 | 单位 | 变化速率 | 判定理由
ZQS-03 | 墙顶水平位移 | 红色预警 | 累计量 | 38 | mm | 1.2 | 累计量 38.00 mm 达到/超过控制值 35.00 mm
SW-03 | 地下水位 | 红色预警 | 累计量 | -2200 | mm | -200 | 累计量 2200.00 mm 达到/超过控制值 2000.00 mm
DBC-05 | 地表竖向位移 | 红色预警 | 累计量 | -32 | mm | -4 | 累计量 32.00 mm 达到/超过控制值 30.00 mm；变化速率 4.00 mm/d 达到/超过速率限值 3.00 mm/d
KD-01 | 坑底隆起 | 红色预警 | 累计量 | 38 | mm | 6.5 | 累计量 38.00 mm 达到/超过控制值 25.00 mm；变化速率 6.50 mm/d 达到/超过速率限值 5.00 mm/d
LF-03 | 裂缝 | 红色预警 | 累计量 | 3.1 | mm | 0.3 | 累计量 3.10 mm 达到/超过控制值 3.00 mm
ZQS-05 | 墙顶水平位移 | 橙色预警 | 累计量 | 31.2 | mm | 1.1 | 累计量 31.20 mm 达到/超过报警值 30.00 mm
ZQS-06 | 墙顶水平位移 | 橙色预警 | 变化速率 | 15 | mm | 2.75 | 变化速率 2.75 mm/d 达到/超过速率限值 2.00 mm/d
QZ-03 | 墙顶竖向位移 | 橙色预警 | 累计量 | 26.8 | mm | 1 | 累计量 26.80 mm 达到/超过报警值 25.00 mm
CX-01@0.5m | 深层水平位移 | 橙色预警 | 累计量 | 33.5 | mm | 1.5 | 累计量 33.50 mm 达到/超过报警值 30.00 mm
CX-01@2m | 深层水平位移 | 橙色预警 | 累计量 | 30.8 | mm | 1.45 | 累计量 30.80 mm 达到/超过报警值 30.00 mm
GL-01 | 围护墙内力 | 橙色预警 | 累计量 | 262 | kPa | — | 累计量 262.00 kPa 达到/超过报警值 250.00 kPa
TY-02 | 土压力 | 橙色预警 | 累计量 | 226 | kPa | — | 累计量 226.00 kPa 达到/超过报警值 200.00 kPa
ZL2-1 | 支撑轴力 | 橙色预警 | 累计量 | 3150 | kN | — | 累计量 3150.00 kN 达到/超过报警值 3000.00 kN
DBC-02 | 地表竖向位移 | 橙色预警 | 累计量 | -26 | mm | -0.65 | 累计量 26.00 mm 达到/超过报警值 24.00 mm
FC-01@6m | 分层竖向位移 | 橙色预警 | 累计量 | -24 | mm | -2 | 累计量 24.00 mm 达到/超过报警值 20.00 mm
FC-01@9m | 分层竖向位移 | 橙色预警 | 累计量 | -22 | mm | -1.75 | 累计量 22.00 mm 达到/超过报警值 20.00 mm
ZQS-04 | 墙顶水平位移 | 黄色预警 | 累计量 | 27.5 | mm | 0.9 | 累计量 27.50 mm 达到报警值的 70%(21.00 mm)
QZ-02 | 墙顶竖向位移 | 黄色预警 | 累计量 | 18 | mm | 0.75 | 累计量 18.00 mm 达到报警值的 70%(17.50 mm)
CX-01@4m | 深层水平位移 | 黄色预警 | 累计量 | 26 | mm | 1.2 | 累计量 26.00 mm 达到报警值的 70%(21.00 mm)
GL-02 | 围护墙内力 | 黄色预警 | 累计量 | 208.5 | kPa | — | 累计量 208.50 kPa 达到报警值的 70%(175.00 kPa)
LZ-01 | 立柱内力 | 黄色预警 | 累计量 | 148 | kPa | — | 累计量 148.00 kPa 达到报警值的 70%(140.00 kPa)
KY-01 | 孔隙水压力 | 黄色预警 | 累计量 | 128 | kPa | — | 累计量 128.00 kPa 达到报警值的 70%(105.00 kPa)
ZL1-2 | 支撑轴力 | 黄色预警 | 累计量 | 2420 | kN | — | 累计量 2420.00 kN 达到报警值的 70%(2100.00 kN)
ZL2-2 | 支撑轴力 | 黄色预警 | 累计量 | 2890 | kN | — | 累计量 2890.00 kN 达到报警值的 70%(2100.00 kN)
SW-01 | 地下水位 | 黄色预警 | 累计量 | -1400 | mm | -150 | 累计量 1400.00 mm 达到报警值的 70%(1050.00 mm)
DBC-01 | 地表竖向位移 | 黄色预警 | 累计量 | -19 | mm | -2 | 累计量 19.00 mm 达到报警值的 70%(16.80 mm)
DBC-04 | 地表竖向位移 | 黄色预警 | 累计量 | -20.5 | mm | -1.75 | 累计量 20.50 mm 达到报警值的 70%(16.80 mm)
LF-01 | 裂缝 | 黄色预警 | 累计量 | 1.8 | mm | 0.15 | 累计量 1.80 mm 达到报警值的 70%(1.75 mm)
LF-04 | 裂缝 | 黄色预警 | 累计量 | 2.4 | mm | 0.2 | 累计量 2.40 mm 达到报警值的 70%(1.75 mm)
▲ 存在红色预警测点：预警正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本表不作发布。