## 监测日报
监测日报（基坑监测 · RAG 阈值判定 · 含 水平位移、深层水平位移）
工程名称 | （示例数据，待填）
监测日期 | 2026-10-11
基坑安全等级 | 一级/二级/三级，按测点与 design_ratio 设计值映射
天气 | （待填）
当日施工工况 | （示例数据，模拟土方开挖阶段；实际工况待补充）
一、工况描述
内容 | 说明
开挖/施工进展 | 示例数据模拟连续监测期，10 分钟级高频采样；实际工况请以施工日志为准。
监测范围 | 本次生成附录：附表A_水平位移监测日报表、附表B_深层水平位移监测日报表。
二、简要分析及判断性结论
· | 本期综合判定：报警。
· | · 水平位移：正常 7 点、需关注 5 点、报警 3 点、未判定 0 点。
· | · 深层水平位移：正常 7 点、需关注 4 点、报警 4 点、未判定 0 点。
· | 存在红色报警测点，累计量已达或超过规范报警值，建议按 GB 50497-2019 第 8.0.9 条启动预警程序、加密监测并组织复核。
三、待复核事项
□ | 红色报警测点须由责任工程师人工复核并签字确认（本报告仅作识别，未替代责任判定）。
□ | 部分测点变化速率≥2（单位/天），达到速率关注阈值，建议核查坑边荷载与降水。
□ | 附录B 深层水平位移原始数据未含分层深度，日报深度列以“—”表示，须核对原始测斜记录后补充分层值。
□ | 红色/黄色预警结论最终须由建设、监理、施工单位按责任流程确认后方可发布。
四、规范核对依据（RAG 知识库检索）
检索主题 | 检索到的规范条款（来源 / 条款 / 摘录）
水平位移 | 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 -（相关度 0.87）： 立柱竖向位移 地表竖向位移 深层水平 孔隙水压力 围护墙内力 监测项目 支撑轴力 锚杆轴力 立柱内力 土压力 位移 注：1 3 4 序 号 3 8 2 35· 表8.0.5基坑工程周边环境监测预警值 项目 变化速率 累计值（mm） 备注 监测对象 (mm/d) 1000~200 《JGJ120-2012 建筑基坑支护技术规程》条款 8.2.19（相关度 0.86）：8.2.19支护结构顶部水平位移的监测频次应符合下列要求： 1基坑向下开挖期间，监测不应少于每天一次，直至开挖 停止后连续三天的监测数值稳定； 2当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降，遇到 降雨、降雪、气温骤变，基坑出现异常的渗水或漏水，坑外地面 荷载增加等各种环境条件变化 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 6.2.4（相关度 0.86）：6.2.4基坑围护墙（边坡)顶部、周边建筑、周边管线的水平位移 ·19· 监测精度应根据其水平位移预警值按表6.2.4确定。 表6.2.4水平位移监测精度要求 累计值D(mm) D≤40 40<D≤60 D>60 水平位移 变化速率 预警值 2 2<≤4 4<≤6 (mm/d) 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 -（相关度 0.85）： 39· 附录A水平位移、竖向位移监测日报表 表A水平位移、竖向位移监测日报表 第（)次 工程名称： 报表编号： 观测者： 计算者： 校核者： 仪器型号： 仪器编号： 检定有效期： 本次监测时间： 上次监测时间： 点号 累计位移量（mm） 本次变化量（mm） 变化速率(mm/d)
深层水平位移 | 《基坑智守项目_监测日报编制细则》条款 1.1（相关度 0.86）：1.1 为规范"基坑智守"项目监测日报的编制，确保监测信息及时、准确、可追溯，依据 GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》及 JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》制定本细则。 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 -（相关度 0.86）： 立柱竖向位移 地表竖向位移 深层水平 孔隙水压力 围护墙内力 监测项目 支撑轴力 锚杆轴力 立柱内力 土压力 位移 注：1 3 4 序 号 3 8 2 35· 表8.0.5基坑工程周边环境监测预警值 项目 变化速率 累计值（mm） 备注 监测对象 (mm/d) 1000~200 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 8.0.5（相关度 0.86）：8.0.5基坑工程周边环境监测预警值应根据监测对象主管部门的要求或建筑检测报告的结论确定，当无具体控制值时，可按表 8.0.5确定。 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 8.0.4（相关度 0.85）：8.0.4基坑及支护结构监测预警值应根据基坑设计安全等级、工程地质条件、设计计算结果及当地工程经验等因素确定；当无当地工程经验时，土质基坑可按表8.0.4确定。
报警值基准 | 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 8.0.4（相关度 0.85）：8.0.4基坑及支护结构监测预警值应根据基坑设计安全等级、工程地质条件、设计计算结果及当地工程经验等因素确定；当无当地工程经验时，土质基坑可按表8.0.4确定。 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 2.0.12（相关度 0.85）：2.0.12监测预警值 forewarningvalueonmonitoring 针对基坑及周边环境的保护要求.对监测项目所设定的警 戒值。 浏览专用 住房城乡建设 3基本规定 3.0.1 下列基坑应实施基坑工程监测： 基坑设计安全等级为一、二级的基坑 开挖深度大于或等于5m的下 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 -（相关度 0.84）： (P/uu) 变化 速率 S~ ~7 3~4 最大值：（70%80%）f2 最小值：（80%~100% 基坑设计安全等级 f(%08～%0) 相对基坑 设计深度 H控制值 ~%20 0.8% 0.4%~ 0.6% 累计值 绝对值 08~09 (uw) 20~30 ~ 续表8.0 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 8.0.5（相关度 0.84）：8.0.5基坑工程周边环境监测预警值应根据监测对象主管部门的要求或建筑检测报告的结论确定，当无具体控制值时，可按表 8.0.5确定。
判定口径 | 累计量占比：正常 < 70% 报警值；需关注（黄）70%~100%；报警（红）≥ 100% 报警值。报警值取自 GB 50497-2019 表8.0.4/8.0.5；内力/轴力类为设计值×比例。
五、签署
测试人 | ________________
计算人 | ________________
校核人 | ________________
审核人 | ________________
项目负责人 | ________________

## 附表A_水平位移监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
监测日期 | 点号 | 累计位移量(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
2026-10-05 | A-DP-01 | 2.3 | 2.3 | 2.32 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：7.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-01 | 4.3 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：14.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-01 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：23.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-01 | 8.8 | 1.7 | 1.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：29.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-01 | 11 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：36.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-01 | 12.4 | 1.4 | 1.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：41.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-01 | 15 | 2.6 | 2.6 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-02 | 2.2 | 2.2 | 2.22 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：7.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-02 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：14.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-02 | 6.9 | 2.6 | 2.6 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：23.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-02 | 9.2 | 2.3 | 2.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：30.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-02 | 11.6 | 2.4 | 2.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：38.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-02 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：48.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-02 | 16.5 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：55.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-03 | 3.4 | 3.3 | 3.32 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：11.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-03 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：18.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-03 | 8 | 2.4 | 2.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：26.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-03 | 11.3 | 3.3 | 3.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：37.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-03 | 13.6 | 2.3 | 2.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：45.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-03 | 16.4 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：54.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-03 | 18.6 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：62.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-04 | 3.8 | 3.8 | 3.83 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：12.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-04 | 6.6 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：22.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-04 | 10.3 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：34.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-04 | 14.6 | 4.3 | 4.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：48.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-04 | 18.4 | 3.8 | 3.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：61.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-04 | 21.7 | 3.3 | 3.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：72.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-04 | 24.6 | 2.9 | 2.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：82.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-05 | 3.5 | 3.4 | 3.42 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：11.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-05 | 7.2 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：24.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-05 | 11.2 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：37.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-05 | 15.9 | 4.7 | 4.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：53.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-05 | 20.4 | 4.5 | 4.5 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：68.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-05 | 24.3 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：81.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-05 | 27.6 | 3.3 | 3.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：92.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-06 | 4.5 | 4.5 | 4.53 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-06 | 9.7 | 5.2 | 5.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：32.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-06 | 14.4 | 4.7 | 4.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：48.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-06 | 18.4 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：61.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-06 | 22.8 | 4.4 | 4.4 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：76.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-06 | 27.8 | 5 | 5 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：92.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-06 | 32.4 | 4.6 | 4.6 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：108.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-07 | 5.1 | 5 | 5.03 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：17.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-07 | 10.7 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：35.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-07 | 15.4 | 4.7 | 4.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：51.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-07 | 20.4 | 5 | 5 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：68.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-07 | 25.6 | 5.2 | 5.2 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：85.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-07 | 31.1 | 5.5 | 5.5 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：103.7%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-07 | 36 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-01 | 4.1 | 4.1 | 4.13 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：8.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-01 | 8.1 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：16.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-01 | 11.3 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：22.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-01 | 15.4 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：30.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-01 | 18.9 | 3.5 | 3.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：37.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-01 | 21.8 | 2.9 | 2.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：43.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-01 | 25 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-02 | 3.3 | 3.2 | 3.22 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：6.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-02 | 6 | 2.7 | 2.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：12.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-02 | 9 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：18.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-02 | 12.9 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-02 | 15.5 | 2.6 | 2.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：31.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-02 | 18.5 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：37.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-02 | 22.5 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：45.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-03 | 4.4 | 4.3 | 4.33 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：8.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-03 | 8.4 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：16.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-03 | 12.5 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-03 | 16.4 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：32.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-03 | 20.9 | 4.5 | 4.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：41.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-03 | 26.1 | 5.2 | 5.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：52.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-03 | 30 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：60.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-04 | 5.8 | 5.7 | 5.74 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：11.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-04 | 11.8 | 6 | 6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：23.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-04 | 17.2 | 5.4 | 5.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：34.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-04 | 22.9 | 5.7 | 5.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：45.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-04 | 28.9 | 6 | 6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：57.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-04 | 34 | 5.1 | 5.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：68.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-04 | 40 | 6 | 6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-05 | 7.2 | 7 | 7.05 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：14.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-05 | 12.8 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-05 | 19 | 6.2 | 6.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：38.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-05 | 24.6 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：49.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-05 | 30.4 | 5.8 | 5.8 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：60.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-05 | 37.1 | 6.7 | 6.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：74.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-05 | 44 | 6.9 | 6.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：88.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-06 | 8.1 | 8.1 | 8.16 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：16.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-06 | 16.9 | 8.8 | 8.8 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：33.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-06 | 25.1 | 8.2 | 8.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：50.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-06 | 33.6 | 8.5 | 8.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：67.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-06 | 42 | 8.4 | 8.4 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：84.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-06 | 49.7 | 7.7 | 7.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：99.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-06 | 57.5 | 7.8 | 7.8 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：115.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-07 | 3.3 | 3.3 | 3.32 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：6.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-07 | 6.9 | 3.6 | 3.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：13.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-07 | 10.6 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：21.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-07 | 15.5 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：31.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-07 | 19.9 | 4.4 | 4.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：39.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-07 | 23.4 | 3.5 | 3.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：46.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-07 | 27.5 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：55.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-08 | 5.8 | 5.8 | 5.84 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：11.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-08 | 11 | 5.2 | 5.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：22.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-08 | 17.1 | 6.1 | 6.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：34.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-08 | 22.1 | 5 | 5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：44.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-08 | 27 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：54.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-08 | 33.4 | 6.4 | 6.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：66.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-08 | 39 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：78.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页
简要分析及判断性结论
· 本附表共 15 个测点（水平位移），监测期 2026-10-05 ~ 2026-10-11（末次监测日 2026-10-11）。本期综合判定：报警。
· 末次监测日统计：正常 7 点、需关注(黄色) 5 点、报警(红色) 3 点、未判定 0 点。
· 红色报警测点（累计量已达/超报警值）：A-DP-06 累计 32.4 / 报警值 30 / 占 108.0%；A-DP-07 累计 36.0 / 报警值 30 / 占 120.0%；A-SH-06 累计 57.5 / 报警值 50 / 占 115.0%
· 需关注(黄色)测点（累计≥报警值 70%）：A-DP-04 累计 24.6 / 占 82.0%；A-DP-05 累计 27.6 / 占 92.0%；A-SH-04 累计 40.0 / 占 80.0%；A-SH-05 累计 44.0 / 占 88.0%；A-SH-08 累计 39.0 / 占 78.0%
· 变化速率≥2 的测点：A-DP-01 2.60、A-DP-02 2.00、A-DP-03 2.20、A-DP-04 2.90、A-DP-05 3.30、A-DP-06 4.60、A-DP-07 4.90、A-SH-01 3.20、A-SH-02 4.00、A-SH-03 3.90、A-SH-04 6.00、A-SH-05 6.90、A-SH-06 7.80、A-SH-07 4.10、A-SH-08 5.60，建议核查坑边荷载与降水情况。
结论：存在红色报警测点，累计量已达或超过 GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5 报警值，建议按第 8.0.9 条启动预警程序、加密监测并组织复核。

## 附表B_深层水平位移监测日报表
孔号（ ）第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 交核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿
监测日期 | 孔号(点号) | 深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
2026-10-05 | B-DP-01 | — | 1.9 | 1.8 | 1.81 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：6.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-01 | — | 3 | 1.1 | 1.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：10.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-01 | — | 5.4 | 2.4 | 2.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：18.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-01 | — | 7.3 | 1.9 | 1.9 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：24.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-01 | — | 9.5 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：31.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-01 | — | 11.5 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：38.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-01 | — | 13.5 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：45.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-02 | — | 2.4 | 2.4 | 2.42 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：8.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-02 | — | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-02 | — | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：21.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-02 | — | 9.2 | 2.7 | 2.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：30.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-02 | — | 11.5 | 2.3 | 2.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：38.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-02 | — | 14.3 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：47.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-02 | — | 16.5 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：55.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-03 | — | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：8.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-03 | — | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：17.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-03 | — | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：23.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-03 | — | 10 | 2.9 | 2.9 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：33.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-03 | — | 13 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：43.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-03 | — | 14.8 | 1.8 | 1.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：49.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-03 | — | 18 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：60.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-04 | — | 4.7 | 4.5 | 4.53 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-04 | — | 6.8 | 2.1 | 2.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：22.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-04 | — | 9.8 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：32.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-04 | — | 12.8 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：42.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-04 | — | 16.9 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：56.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-04 | — | 20.2 | 3.3 | 3.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：67.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-04 | — | 24 | 3.8 | 3.8 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-05 | — | 4.9 | 4.8 | 4.83 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：16.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-05 | — | 8.6 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：28.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-05 | — | 12.9 | 4.3 | 4.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：43.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-05 | — | 16 | 3.1 | 3.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：53.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-05 | — | 18.7 | 2.7 | 2.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：62.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-05 | — | 23.3 | 4.6 | 4.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：77.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-05 | — | 27 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：90.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-06 | — | 4.5 | 4.4 | 4.43 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-06 | — | 10.1 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：33.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-06 | — | 15.1 | 5 | 5 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：50.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-06 | — | 19.6 | 4.5 | 4.5 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：65.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-06 | — | 23.2 | 3.6 | 3.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：77.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-06 | — | 28 | 4.8 | 4.8 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：93.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-06 | — | 33 | 5 | 5 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：110.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-07 | — | 4.6 | 4.6 | 4.63 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-07 | — | 10.3 | 5.7 | 5.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：34.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-07 | — | 15.7 | 5.4 | 5.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：52.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-07 | — | 21 | 5.3 | 5.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：70.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-07 | — | 26 | 5 | 5 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：86.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-07 | — | 32 | 6 | 6 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：106.7%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-07 | — | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：125.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-08 | — | 2.3 | 2.3 | 2.32 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：7.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-08 | — | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-08 | — | 6.5 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：21.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-08 | — | 8.4 | 1.9 | 1.9 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：28.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-08 | — | 10.6 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：35.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-08 | — | 12.8 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：42.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-08 | — | 15 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-01 | — | 3.1 | 3.1 | 3.12 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：6.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-01 | — | 6.6 | 3.5 | 3.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：13.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-01 | — | 9.6 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：19.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-01 | — | 13 | 3.4 | 3.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：26.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-01 | — | 16.9 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：33.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-01 | — | 20.3 | 3.4 | 3.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：40.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-01 | — | 24 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：48.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-02 | — | 3.7 | 3.7 | 3.73 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：7.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-02 | — | 7.8 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：15.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-02 | — | 12.9 | 5.1 | 5.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-02 | — | 16.1 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：32.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-02 | — | 19.7 | 3.6 | 3.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：39.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-02 | — | 22.8 | 3.1 | 3.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：45.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-02 | — | 26 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：52.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-03 | — | 6.5 | 6.5 | 6.55 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：13.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-03 | — | 12.6 | 6.1 | 6.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-03 | — | 17.5 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：35.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-03 | — | 22.4 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：44.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-03 | — | 29.1 | 6.7 | 6.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：58.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-03 | — | 34.7 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：69.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-03 | — | 41 | 6.3 | 6.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：82.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-04 | — | 6.4 | 6.3 | 6.34 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：12.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-04 | — | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-04 | — | 18.5 | 5.7 | 5.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：37.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-04 | — | 25.3 | 6.8 | 6.8 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：50.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-04 | — | 31.8 | 6.5 | 6.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：63.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-04 | — | 38.4 | 6.6 | 6.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：76.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-04 | — | 45 | 6.6 | 6.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：90.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-05 | — | 9.3 | 9.3 | 9.37 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：18.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-05 | — | 18 | 8.7 | 8.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：36.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-05 | — | 26.3 | 8.3 | 8.3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：52.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-05 | — | 35 | 8.7 | 8.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：70.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-05 | — | 42.4 | 7.4 | 7.4 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：84.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-05 | — | 51.6 | 9.2 | 9.2 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：103.2%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-05 | — | 59 | 7.4 | 7.4 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：118.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-06 | — | 3.7 | 3.7 | 3.73 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：7.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-06 | — | 9.7 | 6 | 6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：19.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-06 | — | 13.5 | 3.8 | 3.8 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：27.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-06 | — | 18 | 4.5 | 4.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：36.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-06 | — | 20.7 | 2.7 | 2.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：41.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-06 | — | 24.9 | 4.2 | 4.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：49.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-06 | — | 29 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：58.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-07 | — | 8 | 7.8 | 7.85 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：16.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-07 | — | 14.4 | 6.4 | 6.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：28.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-07 | — | 22.1 | 7.7 | 7.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：44.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-07 | — | 29.4 | 7.3 | 7.3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：58.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-07 | — | 37.2 | 7.8 | 7.8 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：74.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-07 | — | 45.1 | 7.9 | 7.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：90.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-07 | — | 52.5 | 7.4 | 7.4 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：105.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页
简要分析及判断性结论
· 本附表共 15 个测点（深层水平位移），监测期 2026-10-05 ~ 2026-10-11（末次监测日 2026-10-11）。本期综合判定：报警。
· 末次监测日统计：正常 7 点、需关注(黄色) 4 点、报警(红色) 4 点、未判定 0 点。
· 红色报警测点（累计量已达/超报警值）：B-DP-06 累计 33.0 / 报警值 30 / 占 110.0%；B-DP-07 累计 37.5 / 报警值 30 / 占 125.0%；B-SH-05 累计 59.0 / 报警值 50 / 占 118.0%；B-SH-07 累计 52.5 / 报警值 50 / 占 105.0%
· 需关注(黄色)测点（累计≥报警值 70%）：B-DP-04 累计 24.0 / 占 80.0%；B-DP-05 累计 27.0 / 占 90.0%；B-SH-03 累计 41.0 / 占 82.0%；B-SH-04 累计 45.0 / 占 90.0%
· 变化速率≥2 的测点：B-DP-01 2.00、B-DP-02 2.20、B-DP-03 3.20、B-DP-04 3.80、B-DP-05 3.70、B-DP-06 5.00、B-DP-07 5.50、B-DP-08 2.20、B-SH-01 3.70、B-SH-02 3.20、B-SH-03 6.30、B-SH-04 6.60、B-SH-05 7.40、B-SH-06 4.10、B-SH-07 7.40，建议核查坑边荷载与降水情况。
结论：存在红色报警测点，累计量已达或超过 GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5 报警值，建议按第 8.0.9 条启动预警程序、加密监测并组织复核。注：本附表为深层水平位移，原始数据未含分层深度，深度列以占位符表示，须核对原始测斜记录后补充分层值。

## 超限测点清单
测点 | 监测项目 | 末次监测日期 | 末次累计量 | 单位 | 报警值 | 占报警值(%) | 变化速率 | 预警等级 | 规范依据
A-DP-04 | 水平位移 | 2026-10-11 | 24.6 | mm | 30 | 82 | 2.9 | 需关注 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
A-DP-05 | 水平位移 | 2026-10-11 | 27.6 | mm | 30 | 92 | 3.3 | 需关注 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
A-DP-06 | 水平位移 | 2026-10-11 | 32.4 | mm | 30 | 108 | 4.6 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
A-DP-07 | 水平位移 | 2026-10-11 | 36 | mm | 30 | 120 | 4.9 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
A-SH-04 | 水平位移 | 2026-10-11 | 40 | mm | 50 | 80 | 6 | 需关注 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
A-SH-05 | 水平位移 | 2026-10-11 | 44 | mm | 50 | 88 | 6.9 | 需关注 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
A-SH-06 | 水平位移 | 2026-10-11 | 57.5 | mm | 50 | 115 | 7.8 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
A-SH-08 | 水平位移 | 2026-10-11 | 39 | mm | 50 | 78 | 5.6 | 需关注 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
B-DP-04 | 深层水平位移 | 2026-10-11 | 24 | mm | 30 | 80 | 3.8 | 需关注 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1
B-DP-05 | 深层水平位移 | 2026-10-11 | 27 | mm | 30 | 90 | 3.7 | 需关注 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1
B-DP-06 | 深层水平位移 | 2026-10-11 | 33 | mm | 30 | 110 | 5 | 报警 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1
B-DP-07 | 深层水平位移 | 2026-10-11 | 37.5 | mm | 30 | 125 | 5.5 | 报警 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1
B-SH-03 | 深层水平位移 | 2026-10-11 | 41 | mm | 50 | 82 | 6.3 | 需关注 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1
B-SH-04 | 深层水平位移 | 2026-10-11 | 45 | mm | 50 | 90 | 6.6 | 需关注 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1
B-SH-05 | 深层水平位移 | 2026-10-11 | 59 | mm | 50 | 118 | 7.4 | 报警 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1
B-SH-07 | 深层水平位移 | 2026-10-11 | 52.5 | mm | 50 | 105 | 7.4 | 报警 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1