## 附表C_围护墙内力等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 点号 | 备注
— | 90 | 90 | 0 | 90 | — | CK-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×70%（GB 50497-2019 表8.0.4（孔隙水压力报警值=60%~80%计算水压力 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 110 | 90 | 20 | 110 | — | CK-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×70%（GB 50497-2019 表8.0.4（孔隙水压力报警值=60%~80%计算水压力 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 130 | 110 | 20 | 130 | — | CK-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×70%（GB 50497-2019 表8.0.4（孔隙水压力报警值=60%~80%计算水压力 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 500 | 500 | 0 | 500 | — | CL-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（立柱内力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 560 | 500 | 60 | 560 | — | CL-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（立柱内力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 610 | 560 | 50 | 610 | — | CL-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（立柱内力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 700 | 700 | 0 | 700 | — | CN-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 750 | 700 | 50 | 750 | — | CN-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 820 | 750 | 70 | 820 | — | CN-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 300 | 300 | 0 | 300 | — | CN-02 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 360 | 300 | 60 | 360 | — | CN-02 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 410 | 360 | 50 | 410 | — | CN-02 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 120 | 120 | 0 | 120 | — | CT-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙侧向土压力报警值=70%~100%设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 150 | 120 | 30 | 150 | — | CT-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙侧向土压力报警值=70%~100%设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 180 | 150 | 30 | 180 | — | CT-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙侧向土压力报警值=70%~100%设计值 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 附表D_支撑轴力等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 点号 | 备注
— | 900 | 900 | 0 | 900 | — | DM-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×70%（GB 50497-2019 表8.0.4（锚杆轴力报警值=60%~70%极限抗拔承载力 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 1000 | 900 | 100 | 1000 | — | DM-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×70%（GB 50497-2019 表8.0.4（锚杆轴力报警值=60%~70%极限抗拔承载力 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 1080 | 1000 | 80 | 1080 | — | DM-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×70%（GB 50497-2019 表8.0.4（锚杆轴力报警值=60%~70%极限抗拔承载力 f2）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | — | DN-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（支撑轴力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 1550 | 1500 | 50 | 1550 | — | DN-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（支撑轴力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
— | 1620 | 1550 | 70 | 1620 | — | DN-01 | 预警等级：未判定；缺报警值/设计值，依规范无法量化判定；报警值=设计值×80%（GB 50497-2019 表8.0.4（支撑轴力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1）），本测点缺设计值，依规范无法量化判定
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 附表E_地下水位等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
初始高程 | 本次高程 | 上次高程 | 本次变化 | 累计变化 | 变化速率 | 编号 | 点号 | 备注
— | — | — | 0 | 20 | 0 | — | EB-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：25 mm / m；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 10 | 30 | 10 | — | EB-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：25 mm / m；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 10 | 40 | 10 | — | EB-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：25 mm / m；占报警值：160.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 0 | 15 | 0 | — | ES-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：20 mm / m；占报警值：75.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 7 | 22 | 7 | — | ES-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：20 mm / m；占报警值：110.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 6 | 28 | 6 | — | ES-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：20 mm / m；占报警值：140.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 0 | 800 | 0 | — | EW-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1000 mm / m；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 400 | 1200 | 400 | — | EW-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1000 mm / m；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 300 | 1500 | 300 | — | EW-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1000 mm / m；占报警值：150.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 附表F_裂缝监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 交核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
长度(mm) | 宽度(mm) | 本次测试值 | 单次变化 | 累计变化 | 变化速率 | 点号 | 形态 | 备注
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | F-01 | — | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：0 mm；占报警值：75.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | F-01 | — | 预警等级：红色(报警)；报警值：0 mm；占报警值：105.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.06 | F-01 | — | 预警等级：红色(报警)；报警值：0 mm；占报警值：135.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | F-02 | — | 预警等级：正常；报警值：0 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.02 | F-02 | — | 预警等级：正常；报警值：0 mm；占报警值：60.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.02 | F-02 | — | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：0 mm；占报警值：70.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
当日监测的简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 处理与判定说明
输入数据形态
原始数据为「宽表」：首列为时间戳，其余每列一个测点的「累计量」；采样频率 10 分钟/次，持续 1 周；仅含累计量，不含本次变化量/变化速率/上次测值。不符合 GB 50497-2019 附录表式。
本次生成的附录表式 | 附表C_围护墙内力等监测日报表、附表D_支撑轴力等监测日报表、附表E_地下水位等监测日报表、附表F_裂缝监测日报表
转换与计算方法（由脚本确定性计算，非手工推算）
1) 累计变化 = 当日末次采样的累计值；
2) 本次变化量 = 当日末次累计 − 前一日末次累计（首日为 当日末 − 当日首）；
3) 变化速率 = 本次变化量 / 报告间隔天数（间隔取前后两次采样日期差，通常为 1d）；
4) 上述三项均由 convert_wide_to_appendix.py 计算，原始数据中无此三项（内力/轴力类「本次测值/上次测值」亦由累计序列端点推算，注明于备注）。
阈值与预警判定依据
阈值/报警值来源：RAG 报警值规则表（GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5，依托基坑智守 RAG 知识库 30 部规范）（GB 50497-2019 表 8.0.4 / 表 8.0.5；依托基坑智守 RAG 知识库 30 部规范）。
所选基坑安全等级：1 级。
预警等级划分（按累计量占报警值比例）：正常 < 70%；黄色(需关注) 70%~100%；红色(报警) ≥ 100%。
absolute 类取规范绝对值；design_ratio 类（围护墙内力/立柱内力/土压力/孔隙水/支撑轴力/锚杆轴力）报警值=设计值×比例，缺设计值标「未判定」并注明表号，不写「需专项监测方案确认」。
各附表预警统计（按末日累计量判定）
附表C_围护墙内力等监测日报表 | 共 5 点：正常 0 / 黄色(需关注) 0 / 红色(报警) 0 / 未判定 5
附表D_支撑轴力等监测日报表 | 共 2 点：正常 0 / 黄色(需关注) 0 / 红色(报警) 0 / 未判定 2
附表E_地下水位等监测日报表 | 共 3 点：正常 0 / 黄色(需关注) 0 / 红色(报警) 3 / 未判定 0
附表F_裂缝监测日报表 | 共 2 点：正常 0 / 黄色(需关注) 1 / 红色(报警) 1 / 未判定 0
声明
1) 本次变化量/变化速率由累计序列推算，非原始测值，正式报表须核对原始记录后采用；
2) 红色(报警) 仅作识别与提示，正式发布与处置按既有责任流程由人工确认；
3) 表头工程名称/观测者/仪器编号/检定有效期等字段留空待填，未编造；签署栏待签；本报告辅助材料，须经审核签发。