## 表C
表 C 围护墙内力、立柱内力及土压力、孔隙水压力监测日报表
第（7）次
工程名称：××市轨道交通 X 号线 XX 站基坑工程 报表编号：JK-2026-007 天气：多云
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：XP99 频率读数仪 仪器编号：XP99-021 检定有效期：2027-06-30
本次监测时间：2026-10-07 观测 上次监测时间：2026-10-06 23:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kPa) | 上次测值(kPa) | 本次变化(kPa) | 累计变化(kPa) | 预警等级 | 备注
1 | KL-01 | — | 35.8 | 36.5 | -0.7 | -0.7 | 黄色预警
1 | QN-01 | — | 199.1 | 198.1 | 1 | 1 | 橙色预警
1 | TY-01 | — | 32.8 | 32.4 | 0.4 | 0.4 | 正常
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行。
简要分析及判断性结论：本期应力与轴力测点中，支撑轴力较上期明显增长，累计值已接近报警值，需关注支撑受力状态与温度效应；土压力与孔隙水压力变化平稳。判定阈值取自项目专项监测方案（示例值，非规范判据）。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表D
表 D 支撑轴力、锚杆轴力监测日报表
第（7）次
工程名称：××市轨道交通 X 号线 XX 站基坑工程 报表编号：JK-2026-007 天气：多云
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：XP99 频率读数仪 仪器编号：XP99-021 检定有效期：2027-06-30
本次监测时间：2026-10-07 观测 上次监测时间：2026-10-06 23:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kN) | 上次测值(kN) | 本次变化(kN) | 累计变化(kN) | 预警等级 | 备注
2 | ZL-01 | — | 1105.3 | 1105.3 | 0 | 0 | 橙色预警
3 | MG-01 | — | 183.1 | 183.1 | 0 | 0 | 正常
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行。
简要分析及判断性结论：本期应力与轴力测点中，支撑轴力较上期明显增长，累计值已接近报警值，需关注支撑受力状态与温度效应；土压力与孔隙水压力变化平稳。判定阈值取自项目专项监测方案（示例值，非规范判据）。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 汇总
××市轨道交通 X 号线 XX 站基坑工程监测数据汇总表（草稿）
第（7）次 报表编号：JK-2026-007 天气：多云
本次监测时间：2026-10-07 观测 上次监测时间：2026-10-06 23:00 观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
数据来源：CD_skill\assets\示例输入_杂乱表C.csv；口径：按 GB 50497-2019 附录 C/D 表式整理；未配置阈值的测点不作判定
一、各类监测数据结果汇总（按附录表式分类）
表式 | 测项 | 测点数 | 正常 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 未判定 | 最大¦累计量¦ | 最大¦变化速率¦ | 单位
表C | 围护墙内力 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | kPa
表C | 土压力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | kPa
表C | 孔隙水压力 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | kPa
表D | 支撑轴力 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | kN
表D | 锚杆轴力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kN
合计 |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
二、超限测点清单（预警信息，按等级排序，便于优先核查）
测点 | 表式 | 预警等级 | 累计量 | 单位 | 变化速率 | 判定理由
QN-01 | 表C | 橙色预警 | 1 | kPa | 1 | 原样引用输入数据填报的预警等级
ZL-01 | 表D | 橙色预警 | 0 | kN | 0 | 原样引用输入数据填报的预警等级
KL-01 | 表C | 黄色预警 | -0.7 | kPa | -0.7 | 原样引用输入数据填报的预警等级
三、待复核事项
BAD-01：监测项目不属于表 C/表 D：沉降
四、工况描述
当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行。
五、简要分析及判断性结论
本期应力与轴力测点中，支撑轴力较上期明显增长，累计值已接近报警值，需关注支撑受力状态与温度效应；土压力与孔隙水压力变化平稳。判定阈值取自项目专项监测方案（示例值，非规范判据）。
六、签署
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）
七、说明
1. 本表为监测数据分析与日报编制的辅助材料，由责任人员复核后进入签发、归档流程，不替代责任单位出具的正式监测报告。
2. 表式以 GB 50497-2019 附录 A~G 为基准，格式修改：①各表增加“预警等级”列；②表 B 增加“点号”列；③超限与待复核信息写入“备注”列并在本页集中列示。
3. 指标值原样引用填报数据或确定性计算输出；判定阈值以项目专项监测方案为准，未配置阈值的一律不作判定。
4. 系统仅完成异常识别与提示；红色预警须经人工确认，正式预警发布与工程处置沿用既有责任流程。
5. 表中“—”表示该字段数据源未提供或该期数据缺失，未作插值填补；标 ＿＿＿＿ 的字段须由填报人补充。