## 附表C_围护墙内力等监测日报表
第（1）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 点号 | 备注
— | 90 | 90 | 0 | 90 | — | CK-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：80.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 110 | 90 | 20 | 110 | — | CK-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：98.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 130 | 110 | 20 | 130 | — | CK-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：116.1%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 500 | 500 | 0 | 500 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：78.1%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 560 | 500 | 60 | 560 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：87.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 610 | 560 | 50 | 610 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：95.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 700 | 700 | 0 | 700 | — | CN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：87.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 750 | 700 | 50 | 750 | — | CN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：93.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 820 | 750 | 70 | 820 | — | CN-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：102.5%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 300 | 300 | 0 | 300 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：37.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 360 | 300 | 60 | 360 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：45.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 410 | 360 | 50 | 410 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：51.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 120 | 120 | 0 | 120 | — | CT-01 | 预警等级：正常；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：68.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 150 | 120 | 30 | 150 | — | CT-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：85.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 180 | 150 | 30 | 180 | — | CT-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：102.3%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页
简要分析及判断性结论
· 本附表共 5 个测点（围护墙内力等），监测期 （未提供日期）
· 末次监测日统计：正常 2 点、需关注(黄色) 1 点、报警(红色) 3 点、未判定 0 点
· 红色报警测点（累计量已达/超报警值）：CK-01 累计 130 / 报警值 112 kN·m / kPa；CN-01 累计 820 / 报警值 800 kN·m / kPa；CT-01 累计 180 / 报警值 176 kN·m / kPa
· 需关注(黄色)测点（累计≥报警值 70%）：CK-01 累计 90 / 报警值 112 kN·m / kPa；CK-01 累计 110 / 报警值 112 kN·m / kPa；CL-01 累计 500 / 报警值 640 kN·m / kPa；CL-01 累计 560 / 报警值 640 kN·m / kPa；CL-01 累计 610 / 报警值 640 kN·m / kPa；CN-01 累计 700 / 报警值 800 kN·m / kPa；CN-01 累计 750 / 报警值 800 kN·m / kPa；CT-01 累计 150 / 报警值 176 kN·m / kPa
结论：存在红色报警测点，累计量已达或超过 GB 50497-2019 表 8.0.4 / 表 8.0.5 报警值，须立即人工复核并按既有责任流程处置；本表不作预警发布。

## 附表D_支撑轴力等监测日报表
第（1）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 点号 | 备注
— | 900 | 900 | 0 | 900 | — | DM-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1050 kN；占报警值：85.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1000 | 900 | 100 | 1000 | — | DM-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1050 kN；占报警值：95.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1080 | 1000 | 80 | 1080 | — | DM-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1050 kN；占报警值：102.9%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | — | DN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1600 kN；占报警值：93.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1550 | 1500 | 50 | 1550 | — | DN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1600 kN；占报警值：96.9%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1620 | 1550 | 70 | 1620 | — | DN-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1600 kN；占报警值：101.2%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页
简要分析及判断性结论
· 本附表共 2 个测点（支撑轴力等），监测期 （未提供日期）
· 末次监测日统计：正常 0 点、需关注(黄色) 0 点、报警(红色) 2 点、未判定 0 点
· 红色报警测点（累计量已达/超报警值）：DM-01 累计 1080 / 报警值 1050 kN；DN-01 累计 1620 / 报警值 1600 kN
· 需关注(黄色)测点（累计≥报警值 70%）：DM-01 累计 900 / 报警值 1050 kN；DM-01 累计 1000 / 报警值 1050 kN；DN-01 累计 1500 / 报警值 1600 kN；DN-01 累计 1550 / 报警值 1600 kN
结论：存在红色报警测点，累计量已达或超过 GB 50497-2019 表 8.0.4 / 表 8.0.5 报警值，须立即人工复核并按既有责任流程处置；本表不作预警发布。