## 表A 墙顶水平及竖向位移
表A 墙顶水平及竖向位移
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-063 |  | 天气：多云
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 |  | 仪器编号：TS60-038 / PC-102 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-08 08:00
点号 | 监测项目 | 累计位移量(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
ZQS-01 | 墙顶水平位移 | 12 | 0.8 | 0.4
ZQS-02 | 墙顶水平位移 | 19.5 | 1.2 | 0.6
ZQS-03 | 墙顶水平位移 | 38 | 2.4 | 1.2 | 临近既有建筑
ZQS-04 | 墙顶水平位移 | 27.5 | 1.8 | 0.9
ZQS-05 | 墙顶水平位移 | 31.2 | 2.2 | 1.1
ZQS-06 | 墙顶水平位移 | 15 | 5.5 | 2.75 | 本次突跳, 待核对
ZQS-07 | 墙顶水平位移 |  |  |  | 本次观测值缺失
ZQS-08 | 墙顶水平位移 | 9 | 0.5 | 0.25
QZ-01 | 墙顶竖向位移 | 6.5 | 0.6 | 0.3
QZ-02 | 墙顶竖向位移 | 18 | 1.5 | 0.75
QZ-03 | 墙顶竖向位移 | 26.8 | 2 | 1 | 西侧沉降
QZ-04 | 墙顶竖向位移 | 8.2 | 0.7 | 0.35
工况描述：10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行；西侧锚杆张拉锁定完成。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移与轴力增长明显，已加密监测。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表B 深层水平位移 CX-01
表B 深层水平位移 CX-01
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-063 |  | 天气：多云
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 |  | 仪器编号：TS60-038 / PC-102 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-08 08:00
深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
0.5 | 33.5 | 3 | 1.5
2 | 30.8 | 2.9 | 1.45
4 | 26 | 2.4 | 1.2
6 | 19.5 | 1.7 | 0.85
8 | 13.2 | 1.1 | 0.55
10 | 7.8 | 0.6 | 0.3
12 | 3.5 | 0.3 | 0.15
工况描述：10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行；西侧锚杆张拉锁定完成。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移与轴力增长明显，已加密监测。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表B 深层水平位移 CX-02
表B 深层水平位移 CX-02
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-063 |  | 天气：多云
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 |  | 仪器编号：TS60-038 / PC-102 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-08 08:00
深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
0.5 | 15.2 | 1.4 | 0.7
2 | 13 | 1.2 | 0.6
4 | 10.5 | 0.9 | 0.45
6 | 7.2 | 0.6 | 0.3
8 | 4 | 0.3 | 0.15
10 | 1.8 | 0.2 | 0.1
12 | 0.6 | 0.1 | 0.05
工况描述：10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行；西侧锚杆张拉锁定完成。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移与轴力增长明显，已加密监测。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表C 内力土压力孔隙水压力
表C 内力土压力孔隙水压力
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-063 |  | 天气：多云
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 |  | 仪器编号：TS60-038 / PC-102 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-08 08:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kPa) | 上次测值(kPa) | 本次变化(kPa) | 累计变化(kPa) | 监测项目 | 备注
1 | GL-01 | -8 | 262 | 248 | 14 | 262 | 围护墙内力
1 | GL-02 | -14 | 208.5 | 196 | 12.5 | 208.5 | 围护墙内力
2 | LZ-01 | 0 | 148 | 141.5 | 6.5 | 148 | 立柱内力 | 立柱隆起趋势
3 | TY-01 | -6 | 185 | 172 | 13 | 45 | 土压力
3 | TY-02 | -12 | 231 | 214 | 17 | 226 | 土压力 | 主动侧
4 | KY-01 | -9 | 128 | 121 | 7 | 128 | 孔隙水压力
4 | KY-02 | -15 | 96.5 | 92 | 4.5 | 96.5 | 孔隙水压力
工况描述：10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行；西侧锚杆张拉锁定完成。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移与轴力增长明显，已加密监测。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表D 支撑轴力及锚杆轴力
表D 支撑轴力及锚杆轴力
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-063 |  | 天气：多云
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 |  | 仪器编号：TS60-038 / PC-102 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-08 08:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kN) | 上次测值(kN) | 本次变化(kN) | 累计变化(kN) | 监测项目 | 备注
1 | ZL1-1 | 0 | 2050 | 1985 | 65 | 2050 | 支撑轴力 | 第一道砼支撑
1 | ZL1-2 | 0 | 2420 | 2340 | 80 | 2420 | 支撑轴力 | 第一道砼支撑
2 | ZL2-1 | -4.5 | 3150 | 3010 | 120 | 3150 | 支撑轴力 | 第二道钢支撑
2 | ZL2-2 | -4.5 | 2890 | 2770 | 120 | 2890 | 支撑轴力 | 第二道钢支撑
3 | MG-01 | -6.5 | 480 | 455 | 25 | 480 | 锚杆轴力 | 西侧锚杆
3 | MG-02 | -6.5 | 512 | 490 | 22 | 512 | 锚杆轴力 | 西侧锚杆
工况描述：10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行；西侧锚杆张拉锁定完成。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移与轴力增长明显，已加密监测。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表E 水位竖向位移坑底隆起
表E 水位竖向位移坑底隆起
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-063 |  | 天气：多云
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 |  | 仪器编号：TS60-038 / PC-102 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-08 08:00
编号 | 点号 | 监测项目 | 初始高程(m) | 本次高程(m) | 上次高程(m) | 本次变化量(mm) | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
1 | SW-01 | 地下水位 | 8.5 | 7.1 | 7.4 | -300 | -1400 | -150 | 坑外
2 | SW-02 | 地下水位 | 8.5 | 7.8 | 8 | -200 | -700 | -100 | 坑外
3 | SW-03 | 地下水位 | 8.6 | 6.4 | 6.8 | -400 | -2200 | -200 | 坑内
4 | DBC-01 | 地表竖向位移 | 10 | 9.981 | 9.985 | -4 | -19 | -2 | 东侧道路
5 | DBC-02 | 地表竖向位移 | 10 | 9.974 | 9.9753 | -1.3 | -26 | -0.65 | 临近管线
6 | DBC-03 | 地表竖向位移 | 10.2 | 10.186 | 10.189 | -3 | -14 | -1.5
7 | DBC-04 | 地表竖向位移 | 10.2 | 10.1795 | 10.183 | -3.5 | -20.5 | -1.75
8 | DBC-05 | 地表竖向位移 | 10.1 | 10.068 | 10.076 | -8 | -32 | -4 | 沉降加速
9 | FC-01@3m | 分层竖向位移 | 10 | 9.989 | 9.991 | -2 | -11 | -1
10 | FC-01@6m | 分层竖向位移 | 10 | 9.976 | 9.98 | -4 | -24 | -2
11 | FC-01@9m | 分层竖向位移 | 10 | 9.978 | 9.9815 | -3.5 | -22 | -1.75
12 | KD-01 | 坑底隆起 | -15.5 | -15.462 | -15.475 | 13 | 38 | 6.5 | 中部隆起
13 | KD-02 | 坑底隆起 | -15.5 | -15.489 | -15.495 | 6 | 11 | 3
工况描述：10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行；西侧锚杆张拉锁定完成。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移与轴力增长明显，已加密监测。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表F 裂缝
表F 裂缝
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-063 |  | 天气：多云
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 |  | 仪器编号：TS60-038 / PC-102 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-08 08:00
点号 | 长度-本次测试值(mm) | 长度-单次变化(mm) | 长度-累计变化量(mm) | 长度-变化速率(mm/d) | 宽度-本次测试值(mm) | 宽度-单次变化(mm) | 宽度-累计变化量(mm) | 宽度-变化速率(mm/d) | 形态 | 备注
LF-01 | 1200 | 50 | 300 | 25 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 斜向 | 坑边围墙
LF-02 | 860 | 40 | 210 | 20 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 竖向 | 道路路面
LF-03 | 1500 | 60 | 380 | 30 | 4.5 | 0.6 | 3.1 | 0.3 | 斜向 | 围墙贯通缝
LF-04 | 640 | 30 | 150 | 15 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 水平 | 人行道
工况描述：10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行；西侧锚杆张拉锁定完成。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移与轴力增长明显，已加密监测。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页