## 汇总
XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程监测数据汇总表（草稿）
第（63）次 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00 观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
数据来源：监测数据_附录表式_丰富版.xlsx；口径：按 GB 50497-2019 附录 A~G 表式填报值原样引用; 累计量/变化量/速率未重新推算
一、各类监测数据结果汇总（按附录表式分类）
测项（所属表式） | 测点数 | 正常 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 未判定 | 最大¦累计量¦ | 最大¦变化速率¦ | 单位
表A：墙顶水平位移、墙顶竖向位移 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 38 | 2.75 | mm
表B：深层水平位移 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.5 | 1.5 | mm
表C：围护墙内力、立柱内力、土压力、孔隙水压力 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 262 | — | kPa
表D：支撑轴力、锚杆轴力 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3150 | — | kN
表E：地下水位、地表竖向位移、分层竖向位移、坑底隆起 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2200 | 200 | mm
表F：裂缝 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 0.3 | mm
合计 | 56 | 24 | 13 | 11 | 5 | 3
二、超限测点清单（预警信息，按等级排序，便于优先核查）
测点 | 监测项目 | 预警等级 | 超限指标 | 累计量 | 单位 | 变化速率 | 判定理由
ZQS-03 | 墙顶水平位移 | 红色预警 | 累计量 | 38 | mm | 1.2 | 累计量 38.00 mm 达到/超过控制值 35.00 mm
SW-03 | 地下水位 | 红色预警 | 累计量 | -2200 | mm | -200 | 累计量 2200.00 mm 达到/超过控制值 2000.00 mm
DBC-05 | 地表竖向位移 | 红色预警 | 累计量 | -32 | mm | -4 | 累计量 32.00 mm 达到/超过控制值 30.00 mm；变化速率 4.00 mm/d 达到/超过速率限值 3.00 mm/d
KD-01 | 坑底隆起 | 红色预警 | 累计量 | 38 | mm | 6.5 | 累计量 38.00 mm 达到/超过控制值 25.00 mm；变化速率 6.50 mm/d 达到/超过速率限值 5.00 mm/d
LF-03 | 裂缝 | 红色预警 | 累计量 | 3.1 | mm | 0.3 | 累计量 3.10 mm 达到/超过控制值 3.00 mm
ZQS-05 | 墙顶水平位移 | 橙色预警 | 累计量 | 31.2 | mm | 1.1 | 累计量 31.20 mm 达到/超过报警值 30.00 mm
ZQS-06 | 墙顶水平位移 | 橙色预警 | 变化速率 | 15 | mm | 2.75 | 变化速率 2.75 mm/d 达到/超过速率限值 2.00 mm/d
QZ-03 | 墙顶竖向位移 | 橙色预警 | 累计量 | 26.8 | mm | 1 | 累计量 26.80 mm 达到/超过报警值 25.00 mm
CX-01@0.5m | 深层水平位移 | 橙色预警 | 累计量 | 33.5 | mm | 1.5 | 累计量 33.50 mm 达到/超过报警值 30.00 mm
CX-01@2m | 深层水平位移 | 橙色预警 | 累计量 | 30.8 | mm | 1.45 | 累计量 30.80 mm 达到/超过报警值 30.00 mm
GL-01 | 围护墙内力 | 橙色预警 | 累计量 | 262 | kPa | — | 累计量 262.00 kPa 达到/超过报警值 250.00 kPa
TY-02 | 土压力 | 橙色预警 | 累计量 | 226 | kPa | — | 累计量 226.00 kPa 达到/超过报警值 200.00 kPa
ZL2-1 | 支撑轴力 | 橙色预警 | 累计量 | 3150 | kN | — | 累计量 3150.00 kN 达到/超过报警值 3000.00 kN
DBC-02 | 地表竖向位移 | 橙色预警 | 累计量 | -26 | mm | -0.65 | 累计量 26.00 mm 达到/超过报警值 24.00 mm
FC-01@6m | 分层竖向位移 | 橙色预警 | 累计量 | -24 | mm | -2 | 累计量 24.00 mm 达到/超过报警值 20.00 mm
FC-01@9m | 分层竖向位移 | 橙色预警 | 累计量 | -22 | mm | -1.75 | 累计量 22.00 mm 达到/超过报警值 20.00 mm
ZQS-04 | 墙顶水平位移 | 黄色预警 | 累计量 | 27.5 | mm | 0.9 | 累计量 27.50 mm 达到报警值的 70%(21.00 mm)
QZ-02 | 墙顶竖向位移 | 黄色预警 | 累计量 | 18 | mm | 0.75 | 累计量 18.00 mm 达到报警值的 70%(17.50 mm)
CX-01@4m | 深层水平位移 | 黄色预警 | 累计量 | 26 | mm | 1.2 | 累计量 26.00 mm 达到报警值的 70%(21.00 mm)
GL-02 | 围护墙内力 | 黄色预警 | 累计量 | 208.5 | kPa | — | 累计量 208.50 kPa 达到报警值的 70%(175.00 kPa)
LZ-01 | 立柱内力 | 黄色预警 | 累计量 | 148 | kPa | — | 累计量 148.00 kPa 达到报警值的 70%(140.00 kPa)
KY-01 | 孔隙水压力 | 黄色预警 | 累计量 | 128 | kPa | — | 累计量 128.00 kPa 达到报警值的 70%(105.00 kPa)
ZL1-2 | 支撑轴力 | 黄色预警 | 累计量 | 2420 | kN | — | 累计量 2420.00 kN 达到报警值的 70%(2100.00 kN)
ZL2-2 | 支撑轴力 | 黄色预警 | 累计量 | 2890 | kN | — | 累计量 2890.00 kN 达到报警值的 70%(2100.00 kN)
SW-01 | 地下水位 | 黄色预警 | 累计量 | -1400 | mm | -150 | 累计量 1400.00 mm 达到报警值的 70%(1050.00 mm)
DBC-01 | 地表竖向位移 | 黄色预警 | 累计量 | -19 | mm | -2 | 累计量 19.00 mm 达到报警值的 70%(16.80 mm)
DBC-04 | 地表竖向位移 | 黄色预警 | 累计量 | -20.5 | mm | -1.75 | 累计量 20.50 mm 达到报警值的 70%(16.80 mm)
LF-01 | 裂缝 | 黄色预警 | 累计量 | 1.8 | mm | 0.15 | 累计量 1.80 mm 达到报警值的 70%(1.75 mm)
LF-04 | 裂缝 | 黄色预警 | 累计量 | 2.4 | mm | 0.2 | 累计量 2.40 mm 达到报警值的 70%(1.75 mm)
▲ 存在红色预警测点：预警正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本表不作发布。
三、待复核事项
ZQS-07：累计量/本次变化量/变化速率全部缺失, 暂停该点判定, 需补充或复核原始记录
ZL2-1：本次变化 120.0 与 测值差(本次-上次) 140.0 不一致(sheet「表D 支撑轴力及锚杆轴力」第 10 行), 需核对原始记录
MG-01：阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认
MG-02：阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认
四、工况描述
10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行，坑内水位维持在开挖面以下 0.5 m；西侧锚杆张拉锁定完成。本期共监测 56 项（次），覆盖墙顶位移、深层水平位移、围护墙及立柱内力、土压力、孔隙水压力、支撑与锚杆轴力、地下水位、地表与分层竖向位移、坑底隆起、裂缝共 11 类测项。
五、简要分析及判断性结论
本期 56 项监测中 24 项正常、13 项黄色、11 项橙色、5 项红色、3 项未判定。东侧开挖区为主要变形区域：ZQS-03 累计水平位移 38.00 mm 超控制值 35 mm（《XX基坑工程专项监测方案》v2.1 表4.2-1）；CX-01 孔 0.5~2.0 m 深度累计 30.80~33.50 mm 超报警值 30 mm，浅部变形特征与第三层卸荷相符；QZ-03 竖向位移累计 26.80 mm 超报警值 25 mm。坑底隆起 KD-01 累计 38.00 mm 且速率 6.50 mm/d 超速率限值，为目前最不利测点之一，与中部未及时浇筑垫层有关；对应 DBC-05 地表沉降累计 32.00 mm 超控制值、速率 4.00 mm/d 达速率限值。坑内水位 SW-03 累计降深 2200 mm 超控制值 2000 mm，属坑内疏干正常工况，但需与坑外水位 SW-01（黄色，累计 1400 mm）对比复核止水帷幕效果。内力方面：GL-01 围护墙内力 262 kPa 超报警值 250 kPa、TY-02 主动侧土压力 226 kPa 超报警值 200 kPa、ZL2-1 第二道支撑轴力 3150 kN 超报警值 3000 kN，均与第三层开挖、第二道支撑刚承载的工况时序一致；但 ZL2-1 填报本次变化 120 kN 与测值差 140 kN 不一致，判定前须先核对。LF-03 裂缝宽度累计 3.10 mm 超控制值 3.0 mm，与周边道路沉降区段吻合。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本项目累计值与速率双控限值取自专项方案 v2.1 表4.2-1~4.2-10。
判断性结论：1) ZQS-03、SW-03、DBC-05、KD-01、LF-03 共 5 项达到红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对东侧区段（ZQS-03、CX-01、QZ-03）与坑底隆起区（KD-01、DBC-05）立即组织现场核查，核查结论明确前东侧不宜继续向下开挖，坑底垫层应及时浇筑封闭；3) ZL2-1 测值差不一致、ZQS-07 指标缺失、MG-01/MG-02 锚杆轴力阈值未配置，四项暂不能判断，需补充复核后重算；4) ZQS-06 本次变化 5.50 mm 突跳、速率 2.75 mm/d 超限，建议复测确认；5) 建议加密东侧位移与坑底隆起监测频次至 1 次/d，并对 LF-03 裂缝设置专人观测。
六、签署
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）
七、说明
1. 本表为监测数据分析与日报编制的辅助材料，由责任人员复核后进入签发、归档流程，不替代责任单位出具的正式监测报告。
2. 表式以 GB 50497-2019 附录 A~G 为基准，格式修改：①各表增加“预警等级”列；②表 B 增加“点号”列；③超限与待复核信息写入“备注”列并在本页集中列示。
3. 指标值原样引用填报数据或确定性计算输出，系统未重新推算；判定阈值以项目专项监测方案为准，未配置阈值的一律不作判定。
4. 系统仅完成异常识别与提示；红色预警须经人工确认，正式预警发布与工程处置沿用既有责任流程。
5. 表中“—”表示该字段数据源未提供或该期数据缺失，未作插值填补；标 ＿＿＿＿ 的字段须由填报人补充。

## 表A
表 A 水平位移、竖向位移监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 仪器编号：TS60-038 / PC-102 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00
点号 | 监测项目 | 累计位移量(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
ZQS-01 | 墙顶水平位移 | 12 | 0.8 | 0.4 | 正常 | —
ZQS-02 | 墙顶水平位移 | 19.5 | 1.2 | 0.6 | 正常 | —
ZQS-03 | 墙顶水平位移 | 38 | 2.4 | 1.2 | 红色预警 | 临近既有建筑
ZQS-04 | 墙顶水平位移 | 27.5 | 1.8 | 0.9 | 黄色预警 | —
ZQS-05 | 墙顶水平位移 | 31.2 | 2.2 | 1.1 | 橙色预警 | —
ZQS-06 | 墙顶水平位移 | 15 | 5.5 | 2.75 | 橙色预警 | 本次突跳, 待核对
ZQS-07 | 墙顶水平位移 | — | — | — | 未判定(待复核) | 累计量/本次变化量/变化速率全部缺失, 暂停该点判定, 需补充或复核原始记录；本次观测值缺失
ZQS-08 | 墙顶水平位移 | 9 | 0.5 | 0.25 | 正常 | —
QZ-01 | 墙顶竖向位移 | 6.5 | 0.6 | 0.3 | 正常 | —
QZ-02 | 墙顶竖向位移 | 18 | 1.5 | 0.75 | 黄色预警 | —
QZ-03 | 墙顶竖向位移 | 26.8 | 2 | 1 | 橙色预警 | 西侧沉降
QZ-04 | 墙顶竖向位移 | 8.2 | 0.7 | 0.35 | 正常 | —
工况描述：东侧第三层土方开挖完成，第二道支撑施加预应力。
简要分析及判断性结论：12 个墙顶位移测点中：ZQS-03 累计 38.00 mm 超控制值 35 mm（红色）；ZQS-05 累计 31.20 mm、QZ-03 累计 26.80 mm 分别超各自报警值（橙色）；ZQS-04、QZ-02 黄色；ZQS-06 速率 2.75 mm/d 超速率限值 2 mm/d 升为橙色，且本次变化 5.50 mm 相对历史偏大，需复测；ZQS-07 三项指标缺失暂停判定。西侧 QZ-01、QZ-04 正常，变形集中于东侧。
判断性结论：东侧墙顶位移已达红色预警条件，须人工确认后按既有流程处置；ZQS-06 突跳与 ZQS-07 缺数先复核再判定。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表B
表 B 深层水平位移监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 仪器编号：TS60-038 / PC-102 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00
点号 | 深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
CX-01 | 0.5 | 33.5 | 3 | 1.5 | 橙色预警 | —
CX-01 | 2 | 30.8 | 2.9 | 1.45 | 橙色预警 | —
CX-01 | 4 | 26 | 2.4 | 1.2 | 黄色预警 | —
CX-01 | 6 | 19.5 | 1.7 | 0.85 | 正常 | —
CX-01 | 8 | 13.2 | 1.1 | 0.55 | 正常 | —
CX-01 | 10 | 7.8 | 0.6 | 0.3 | 正常 | —
CX-01 | 12 | 3.5 | 0.3 | 0.15 | 正常 | —
CX-02 | 0.5 | 15.2 | 1.4 | 0.7 | 正常 | —
CX-02 | 2 | 13 | 1.2 | 0.6 | 正常 | —
CX-02 | 4 | 10.5 | 0.9 | 0.45 | 正常 | —
CX-02 | 6 | 7.2 | 0.6 | 0.3 | 正常 | —
CX-02 | 8 | 4 | 0.3 | 0.15 | 正常 | —
CX-02 | 10 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 正常 | —
CX-02 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 正常 | —
工况描述：CX-01 位于东侧开挖段，CX-02 位于远离开挖区西侧。
简要分析及判断性结论：CX-01 孔浅部（0.5~2.0 m）累计 30.80~33.50 mm 超报警值 30 mm（橙色），4 m 深度 26.00 mm 黄色，6 m 以下正常，呈典型浅部卸荷变形形态，最大位移深度位于 0.5 m 处；CX-02 孔各深度累计 0.60~15.20 mm 全部正常，东西两侧差异显著，与开挖分区相符。
判断性结论：CX-01 浅部变形已超报警值，结合表A ZQS-03 红色预警，东侧支护体系变形须整体核查。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表C
表 C 围护墙内力、立柱内力及土压力、孔隙水压力监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 仪器编号：TS60-038 / PC-102 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kPa) | 上次测值(kPa) | 本次变化(kPa) | 累计变化(kPa) | 预警等级 | 备注
1 | GL-01 | -8 | 262 | 248 | 14 | 262 | 橙色预警 | —
1 | GL-02 | -14 | 208.5 | 196 | 12.5 | 208.5 | 黄色预警 | —
2 | LZ-01 | 0 | 148 | 141.5 | 6.5 | 148 | 黄色预警 | 立柱隆起趋势
3 | TY-01 | -6 | 185 | 172 | 13 | 45 | 正常 | —
3 | TY-02 | -12 | 231 | 214 | 17 | 226 | 橙色预警 | 主动侧
4 | KY-01 | -9 | 128 | 121 | 7 | 128 | 黄色预警 | —
4 | KY-02 | -15 | 96.5 | 92 | 4.5 | 96.5 | 正常 | —
工况描述：第三层开挖卸荷、第二道支撑承载，主动侧土压力与墙体应力同步增长。
简要分析及判断性结论：GL-01 围护墙内力累计 262.00 kPa 超报警值 250 kPa（橙色），GL-02 黄色，反映开挖面以上墙体应力增长；立柱内力 LZ-01 黄色；主动侧土压力 TY-02 累计 226.00 kPa 超报警值 200 kPa（橙色），TY-01 正常；孔隙水压力 KY-01 黄色、KY-02 正常，未见异常消散或激增。
判断性结论：内力类指标总体与开挖工况相符，GL-01、TY-02 超报警值应加密观测，尚无失稳征兆。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表D
表 D 支撑轴力、锚杆轴力监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 仪器编号：TS60-038 / PC-102 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kN) | 上次测值(kN) | 本次变化(kN) | 累计变化(kN) | 预警等级 | 备注
1 | ZL1-1 | 0 | 2050 | 1985 | 65 | 2050 | 正常 | 第一道砼支撑
1 | ZL1-2 | 0 | 2420 | 2340 | 80 | 2420 | 黄色预警 | 第一道砼支撑
2 | ZL2-1 | -4.5 | 3150 | 3010 | 120 | 3150 | 橙色预警 | 本次变化 120.0 与 测值差(本次-上次) 140.0 不一致(sheet「表D 支撑轴力及锚杆轴力」第 10 行), 需核对原始记录；第二道钢支撑
2 | ZL2-2 | -4.5 | 2890 | 2770 | 120 | 2890 | 黄色预警 | 第二道钢支撑
3 | MG-01 | -6.5 | 480 | 455 | 25 | 480 | 未判定(待复核) | 阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认；西侧锚杆
3 | MG-02 | -6.5 | 512 | 490 | 22 | 512 | 未判定(待复核) | 阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认；西侧锚杆
工况描述：第二道支撑于本期内加载，西侧锚杆张拉锁定完成。
简要分析及判断性结论：第二道支撑 ZL2-1 轴力 3150 kN 超报警值 3000 kN（橙色）、ZL2-2 黄色，反映新支撑承载增长；第一道 ZL1-1 正常、ZL1-2 黄色，轴力重分布趋势合理。ZL2-1 填报本次变化 120 kN 与测值差 140 kN 不一致，须核对原始记录后再确认判定。锚杆轴力 MG-01（480 kN）、MG-02（512 kN）因阈值未配置不作判定，需项目专项方案补充锚杆设计锁定值与报警值。
判断性结论：第二道支撑轴力增长须关注但尚在受控范围；ZL2-1 数据一致性与锚杆阈值两项补齐后再行完整判定。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表E
表 E 地下水位、地表竖向位移、分层竖向位移、坑底隆起监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 仪器编号：TS60-038 / PC-102 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00
编号 | 点号 | 监测项目 | 初始高程(m) | 本次高程(m) | 上次高程(m) | 本次变化量(mm) | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
1 | SW-01 | 地下水位 | 8.5 | 7.1 | 7.4 | -300 | -1400 | -150 | 黄色预警 | 坑外
2 | SW-02 | 地下水位 | 8.5 | 7.8 | 8 | -200 | -700 | -100 | 正常 | 坑外
3 | SW-03 | 地下水位 | 8.6 | 6.4 | 6.8 | -400 | -2200 | -200 | 红色预警 | 坑内
4 | DBC-01 | 地表竖向位移 | 10 | 9.981 | 9.985 | -4 | -19 | -2 | 黄色预警 | 东侧道路
5 | DBC-02 | 地表竖向位移 | 10 | 9.974 | 9.975 | -1.3 | -26 | -0.65 | 橙色预警 | 临近管线
6 | DBC-03 | 地表竖向位移 | 10.2 | 10.186 | 10.189 | -3 | -14 | -1.5 | 正常 | —
7 | DBC-04 | 地表竖向位移 | 10.2 | 10.18 | 10.183 | -3.5 | -20.5 | -1.75 | 黄色预警 | —
8 | DBC-05 | 地表竖向位移 | 10.1 | 10.068 | 10.076 | -8 | -32 | -4 | 红色预警 | 沉降加速
9 | FC-01@3m | 分层竖向位移 | 10 | 9.989 | 9.991 | -2 | -11 | -1 | 正常 | —
10 | FC-01@6m | 分层竖向位移 | 10 | 9.976 | 9.98 | -4 | -24 | -2 | 橙色预警 | —
11 | FC-01@9m | 分层竖向位移 | 10 | 9.978 | 9.982 | -3.5 | -22 | -1.75 | 橙色预警 | —
12 | KD-01 | 坑底隆起 | -15.5 | -15.462 | -15.475 | 13 | 38 | 6.5 | 红色预警 | 中部隆起
13 | KD-02 | 坑底隆起 | -15.5 | -15.489 | -15.495 | 6 | 11 | 3 | 正常 | —
工况描述：坑内 6 口降水井正常运行，坑内水位维持在开挖面以下 0.5 m；周边地表沉降与分层沉降同测。
简要分析及判断性结论：坑内水位 SW-03 累计降深 2200 mm 超控制值 2000 mm（红色），属坑内疏干工况但已达限值；坑外 SW-01 累计 1400 mm 黄色，需对比坑内外水位复核帷幕效果。地表沉降 DBC-05 累计 32.00 mm 超控制值且速率 4.00 mm/d 达速率限值（红色），DBC-02 橙色，均位于东侧；分层沉降 FC-01@6m、FC-01@9m 超报警值 20 mm（橙色），显示深层土体压缩主导。坑底隆起 KD-01 累计 38.00 mm 超控制值 25 mm 且速率 6.50 mm/d 超限（红色），为坑底暴露时间过长所致；KD-02 正常。
判断性结论：KD-01、DBC-05 双红色反映坑底隆起—地表沉降联动，应立即浇筑垫层封闭坑底并加密观测；SW-03 属工况性降深，结合坑外水位复核后评估。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表F
表 F 裂缝监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（63）次
工程名称：XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 / 频率读数仪 仪器编号：TS60-038 / PC-102 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00
点号 | 长度-本次测试值(mm) | 长度-单次变化(mm) | 长度-累计变化量(mm) | 长度-变化速率(mm/d) | 宽度-本次测试值(mm) | 宽度-单次变化(mm) | 宽度-累计变化量(mm) | 宽度-变化速率(mm/d) | 形态 | 预警等级 | 备注
LF-01 | 1200 | 50 | 300 | 25 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 斜向 | 黄色预警 | 坑边围墙
LF-02 | 860 | 40 | 210 | 20 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 竖向 | 正常 | 道路路面
LF-03 | 1500 | 60 | 380 | 30 | 4.5 | 0.6 | 3.1 | 0.3 | 斜向 | 红色预警 | 围墙贯通缝
LF-04 | 640 | 30 | 150 | 15 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 水平 | 黄色预警 | 人行道
工况描述：坑边围墙与周边道路裂缝按长度/宽度双指标监测。
简要分析及判断性结论：LF-03 宽度累计 3.10 mm 超控制值 3.0 mm（红色）、长度累计 380 mm 亦持续发展，位于东侧围墙贯通缝；LF-01、LF-04 黄色，LF-02 正常。裂缝发展与东侧地表沉降区段（DBC-05、DBC-02）位置吻合。
判断性结论：LF-03 达红色预警条件，建议设置专人观测并对围墙采取隔离防护；其余裂缝点随沉降加密观测。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）