## 汇总
待填监测数据汇总表（草稿）
第（待填）次 报表编号：待填 天气：待填
本次监测时间：2026-10-11 上次监测时间：2026-10-06 观测者：待填 计算者：待填 校核者：待填
数据来源：由 convert_wide_to_appendix.py 生成；数值均由累计序列确定性计算；口径：确定性计算输出（累计序列推算；C/D/E/F 的本次测值/高程等原始值宽表未提供，标 —）
一、各类监测数据结果汇总（按附录表式分类）
测项（所属表式） | 测点数 | 正常 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 未判定 | 最大¦累计量¦ | 最大¦变化速率¦ | 单位
表A：围护墙顶部水平位移 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 57.5 | 7.8 | mm
表B：深层水平位移 | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 59 | 7.4 | mm
表C：孔隙水压力 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 820 | 70 | kPa
表D：锚杆轴力 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1620 | 80 | kN
表E：坑底隆起(回弹) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1500 | 300 | mm
表F：建筑结构性裂缝 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.06 | mm
合计 | 0 | 15 | 11 | 0 | 16 | 0
二、超限测点清单（预警信息，按等级排序，便于优先核查）
测点 | 监测项目 | 预警等级 | 超限指标 | 累计量 | 单位 | 变化速率 | 判定理由
A-DP-06 | 围护墙顶部水平位移 | 红色预警 | — | 32.4 | mm | 4.6 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：108.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
A-DP-07 | 围护墙顶部水平位移 | 红色预警 | — | 36 | mm | 4.9 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
A-SH-06 | 围护墙顶部水平位移 | 红色预警 | — | 57.5 | mm | 7.8 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：115.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
B-DP-06 | 深层水平位移 | 红色预警 | — | 33 | mm | 5 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：110.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
B-DP-07 | 深层水平位移 | 红色预警 | — | 37.5 | mm | 5.5 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：125.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
B-SH-05 | 深层水平位移 | 红色预警 | — | 59 | mm | 7.4 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：118.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
B-SH-07 | 深层水平位移 | 红色预警 | — | 52.5 | mm | 7.4 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：105.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
CK-01 | 孔隙水压力 | 红色预警 | — | 130 | kPa | 20 | 预警等级：红色(报警)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：116.1%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
CN-01 | 围护墙内力 | 红色预警 | — | 820 | kPa | 70 | 预警等级：红色(报警)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：102.5%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
CT-01 | 围护墙侧向土压力 | 红色预警 | — | 180 | kPa | 30 | 预警等级：红色(报警)；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：102.3%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
DM-01 | 锚杆轴力 | 红色预警 | — | 1080 | kN | 80 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1050 kN；占报警值：102.9%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
DN-01 | 支撑轴力 | 红色预警 | — | 1620 | kN | 70 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1600 kN；占报警值：101.2%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
EB-01 | 坑底隆起(回弹) | 红色预警 | — | 40 | mm | 10 | 预警等级：红色(报警)；报警值：25 mm / m；占报警值：160.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
ES-01 | 周边地表竖向位移 | 红色预警 | — | 28 | mm | 6 | 预警等级：红色(报警)；报警值：20 mm / m；占报警值：140.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
EW-01 | 地下水位 | 红色预警 | — | 1500 | mm | 300 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1000 mm / m；占报警值：150.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
F-01 | 建筑结构性裂缝 | 红色预警 | — | 0.27 | mm | 0.06 | 预警等级：红色(报警)；报警值：0 mm；占报警值：135.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
A-DP-04 | 围护墙顶部水平位移 | 黄色预警 | — | 24.6 | mm | 2.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：82.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
A-DP-05 | 围护墙顶部水平位移 | 黄色预警 | — | 27.6 | mm | 3.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：92.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
A-SH-04 | 围护墙顶部水平位移 | 黄色预警 | — | 40 | mm | 6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
A-SH-05 | 围护墙顶部水平位移 | 黄色预警 | — | 44 | mm | 6.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：88.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
A-SH-08 | 围护墙顶部水平位移 | 黄色预警 | — | 39 | mm | 5.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：78.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
B-DP-04 | 深层水平位移 | 黄色预警 | — | 24 | mm | 3.8 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
B-DP-05 | 深层水平位移 | 黄色预警 | — | 27 | mm | 3.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：90.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
B-SH-03 | 深层水平位移 | 黄色预警 | — | 41 | mm | 6.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：82.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
B-SH-04 | 深层水平位移 | 黄色预警 | — | 45 | mm | 6.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：90.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
CL-01 | 立柱内力 | 黄色预警 | — | 610 | kPa | 50 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：95.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
F-02 | 建筑结构性裂缝 | 黄色预警 | — | 0.14 | mm | 0.02 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：0 mm；占报警值：70.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
▲ 存在红色预警测点：预警正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本表不作发布。
三、待复核事项
无
四、工况描述
【待填写】
五、简要分析及判断性结论
【待填写：依据已核定计算结果与适用条款撰写】
六、签署
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）
七、说明
1. 本表为监测数据分析与日报编制的辅助材料，由责任人员复核后进入签发、归档流程，不替代责任单位出具的正式监测报告。
2. 表式以 GB 50497-2019 附录 A~G 为基准，格式修改：①各表增加“预警等级”列；②表 B 增加“点号”列；③超限与待复核信息写入“备注”列并在本页集中列示。
3. 指标值原样引用填报数据或确定性计算输出，系统未重新推算；判定阈值以项目专项监测方案为准，未配置阈值的一律不作判定。
4. 系统仅完成异常识别与提示；红色预警须经人工确认，正式预警发布与工程处置沿用既有责任流程。
5. 表中“—”表示该字段数据源未提供或该期数据缺失，未作插值填补；标 ＿＿＿＿ 的字段须由填报人补充。

## 表A
表 A 水平位移、竖向位移监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（待填）次
工程名称：待填 报表编号：待填 天气：待填
观测者：待填 计算者：待填 校核者：待填
仪器型号：待填 仪器编号：待填 检定有效期：待填
本次监测时间：2026-10-11 上次监测时间：2026-10-06
点号 | 监测项目 | 累计位移量(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
A-DP-01 | 围护墙顶部水平位移 | 15 | 2.6 | 2.6 | 正常 | —
A-DP-02 | 围护墙顶部水平位移 | 16.5 | 2 | 2 | 正常 | —
A-DP-03 | 围护墙顶部水平位移 | 18.6 | 2.2 | 2.2 | 正常 | —
A-DP-04 | 围护墙顶部水平位移 | 24.6 | 2.9 | 2.9 | 黄色预警 | —
A-DP-05 | 围护墙顶部水平位移 | 27.6 | 3.3 | 3.3 | 黄色预警 | —
A-DP-06 | 围护墙顶部水平位移 | 32.4 | 4.6 | 4.6 | 红色预警 | —
A-DP-07 | 围护墙顶部水平位移 | 36 | 4.9 | 4.9 | 红色预警 | —
A-SH-01 | 围护墙顶部水平位移 | 25 | 3.2 | 3.2 | 正常 | —
A-SH-02 | 围护墙顶部水平位移 | 22.5 | 4 | 4 | 正常 | —
A-SH-03 | 围护墙顶部水平位移 | 30 | 3.9 | 3.9 | 正常 | —
A-SH-04 | 围护墙顶部水平位移 | 40 | 6 | 6 | 黄色预警 | —
A-SH-05 | 围护墙顶部水平位移 | 44 | 6.9 | 6.9 | 黄色预警 | —
A-SH-06 | 围护墙顶部水平位移 | 57.5 | 7.8 | 7.8 | 红色预警 | —
A-SH-07 | 围护墙顶部水平位移 | 27.5 | 4.1 | 4.1 | 正常 | —
A-SH-08 | 围护墙顶部水平位移 | 39 | 5.6 | 5.6 | 黄色预警 | —
工况描述：【待填写】
简要分析及判断性结论：【待填写：依据已核定计算结果与适用条款撰写】
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表B
表 B 深层水平位移监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（待填）次
工程名称：待填 报表编号：待填 天气：待填
观测者：待填 计算者：待填 校核者：待填
仪器型号：待填 仪器编号：待填 检定有效期：待填
本次监测时间：2026-10-11 上次监测时间：2026-10-06
点号 | 深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
B-DP-01 | — | 13.5 | 2 | 2 | 正常 | —
B-DP-02 | — | 16.5 | 2.2 | 2.2 | 正常 | —
B-DP-03 | — | 18 | 3.2 | 3.2 | 正常 | —
B-DP-04 | — | 24 | 3.8 | 3.8 | 黄色预警 | —
B-DP-05 | — | 27 | 3.7 | 3.7 | 黄色预警 | —
B-DP-06 | — | 33 | 5 | 5 | 红色预警 | —
B-DP-07 | — | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 红色预警 | —
B-DP-08 | — | 15 | 2.2 | 2.2 | 正常 | —
B-SH-01 | — | 24 | 3.7 | 3.7 | 正常 | —
B-SH-02 | — | 26 | 3.2 | 3.2 | 正常 | —
B-SH-03 | — | 41 | 6.3 | 6.3 | 黄色预警 | —
B-SH-04 | — | 45 | 6.6 | 6.6 | 黄色预警 | —
B-SH-05 | — | 59 | 7.4 | 7.4 | 红色预警 | —
B-SH-06 | — | 29 | 4.1 | 4.1 | 正常 | —
B-SH-07 | — | 52.5 | 7.4 | 7.4 | 红色预警 | —
工况描述：【待填写】
简要分析及判断性结论：【待填写：依据已核定计算结果与适用条款撰写】
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表C
表 C 围护墙内力、立柱内力及土压力、孔隙水压力监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（待填）次
工程名称：待填 报表编号：待填 天气：待填
观测者：待填 计算者：待填 校核者：待填
仪器型号：待填 仪器编号：待填 检定有效期：待填
本次监测时间：2026-10-11 上次监测时间：2026-10-06
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kPa) | 上次测值(kPa) | 本次变化(kPa) | 累计变化(kPa) | 预警等级 | 备注
— | CK-01 | — | — | — | 20 | 130 | 红色预警 | —
— | CL-01 | — | — | — | 50 | 610 | 黄色预警 | —
— | CN-01 | — | — | — | 70 | 820 | 红色预警 | —
— | CN-02 | — | — | — | 50 | 410 | 正常 | —
— | CT-01 | — | — | — | 30 | 180 | 红色预警 | —
工况描述：【待填写】
简要分析及判断性结论：【待填写：依据已核定计算结果与适用条款撰写】
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表D
表 D 支撑轴力、锚杆轴力监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（待填）次
工程名称：待填 报表编号：待填 天气：待填
观测者：待填 计算者：待填 校核者：待填
仪器型号：待填 仪器编号：待填 检定有效期：待填
本次监测时间：2026-10-11 上次监测时间：2026-10-06
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kN) | 上次测值(kN) | 本次变化(kN) | 累计变化(kN) | 预警等级 | 备注
— | DM-01 | — | — | — | 80 | 1080 | 红色预警 | —
— | DN-01 | — | — | — | 70 | 1620 | 红色预警 | —
工况描述：【待填写】
简要分析及判断性结论：【待填写：依据已核定计算结果与适用条款撰写】
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表E
表 E 地下水位、地表竖向位移、分层竖向位移、坑底隆起监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（待填）次
工程名称：待填 报表编号：待填 天气：待填
观测者：待填 计算者：待填 校核者：待填
仪器型号：待填 仪器编号：待填 检定有效期：待填
本次监测时间：2026-10-11 上次监测时间：2026-10-06
编号 | 点号 | 监测项目 | 初始高程(m) | 本次高程(m) | 上次高程(m) | 本次变化量(mm) | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
— | EB-01 | 坑底隆起(回弹) | — | — | — | 10 | 40 | 10 | 红色预警 | —
— | ES-01 | 周边地表竖向位移 | — | — | — | 6 | 28 | 6 | 红色预警 | —
— | EW-01 | 地下水位 | — | — | — | 300 | 1500 | 300 | 红色预警 | —
工况描述：【待填写】
简要分析及判断性结论：【待填写：依据已核定计算结果与适用条款撰写】
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表F
表 F 裂缝监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（待填）次
工程名称：待填 报表编号：待填 天气：待填
观测者：待填 计算者：待填 校核者：待填
仪器型号：待填 仪器编号：待填 检定有效期：待填
本次监测时间：2026-10-11 上次监测时间：2026-10-06
点号 | 长度-本次测试值(mm) | 长度-单次变化(mm) | 长度-累计变化量(mm) | 长度-变化速率(mm/d) | 宽度-本次测试值(mm) | 宽度-单次变化(mm) | 宽度-累计变化量(mm) | 宽度-变化速率(mm/d) | 形态 | 预警等级 | 备注
F-01 | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.27 | 0.06 | — | 红色预警 | —
F-02 | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.14 | 0.02 | — | 黄色预警 | —
工况描述：【待填写】
简要分析及判断性结论：【待填写：依据已核定计算结果与适用条款撰写】
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表G
表 G 巡视检查日报报表（汇总表）
第（待填）次
工程名称：待填 报表编号：待填 天气：待填
观测者：待填 巡视时间：2026-10-11
分类 | 巡视检查内容 | 巡视检查结果 | 备注
支护结构 | 支护结构成型质量
冠梁、围檩、支撑的裂缝
冠梁、围檩（腰梁）的连续性、有无过大变形
围檩（腰梁）与围护桩的密贴性、围檩与支撑的防坠落措施
锚杆垫板有无松动、变形
立柱有无倾斜、沉陷或隆起
止水帷幕有无开裂、渗漏水
基坑有无涌土、流砂、管涌
面层有无开裂、脱落
其他
施工工况 | 开挖后暴露的岩土体情况与岩土勘察报告有无差异
基坑开挖分段长度及分层厚度
侧壁开挖暴露面是否及时封闭
支撑、锚杆是否施工及时
边坡、侧壁及周边地表的排水、截水措施及效果，坑边或坑底有无积水
基坑降水、回灌设施运转情况
基坑周边地面堆载情况
爆破后岩体是否出现松动
吊脚桩支护形式时，岩肩处岩体有无开裂、掉块
其他
周边环境 | 管道破损、泄漏情况
围护墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移
周边建筑有无出现裂缝、有无发展
周边道路（地面）有无出现新裂缝或沉陷、有无发展
邻近施工（堆载、开挖、打桩、降水）情况
存在水力联系的邻近水体（湖泊、河流等）的水位变化情况
其他
监测设施 | 基准点、测点完好状况、保护情况
监测元件及导线的完好情况、保护情况
观测工作条件
注：巡视检查结论须由现场巡视人员确认；清单按 GB 50497-2019 附录 G，本系统不代填、不推断（第 9.0.7 条第 3 款：当日报表应包括巡视检查的记录）。
工况描述：【待填写】
简要分析及判断性结论：【待填写：依据已核定计算结果与适用条款撰写】
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）