## 监测日报
XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程 监测日报（草稿）
报表格式依据：GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》附录 A~G 表式；本件为系统辅助生成草稿，数值由确定性计算模块输出，须经编制、审核、签发程序后使用。
报告日期：2026-10-10 08:00 报表编号：JK-2026-063 参与测点：56 个 数据来源：监测数据_附录表式_丰富版.xlsx
一、工况描述
10月8日至10日东侧第三层土方开挖完成，分段长度约 20 m；第二道混凝土支撑达到强度并施加预应力；坑内降水井 6 口正常运行，坑内水位维持在开挖面以下 0.5 m；西侧锚杆张拉锁定完成。本期共监测 56 项（次），覆盖墙顶位移、深层水平位移、围护墙及立柱内力、土压力、孔隙水压力、支撑与锚杆轴力、地下水位、地表与分层竖向位移、坑底隆起、裂缝共 11 类测项。
二、简要分析及判断性结论
本期 56 项监测按基坑智守 RAG 知识库（已集成 30 部规范，报警值提取自 GB 50497-2019 表 8.0.4 基坑及支护结构监测预警值、表 8.0.5 周边环境监测预警值，一级基坑）判定：正常 24 项、黄色（需关注）10 项、红色（报警）8 项、未判定 14 项。红色（报警）8 项：坑内水位 SW-03 累计降深 2200 mm 达报警值 2000 mm 的 110%、坑外 SW-01 累计 1400 mm 达 70%（黄色边界）；东侧地表沉降 DBC-05 累计 32.00 mm 达报警值 30 mm 的 107% 且速率 4.00 mm/d 超速率限值 3 mm/d；坑底隆起 KD-01 累计 38.00 mm 达报警值 35 mm 的 109%、KD-02 速率 3.00 mm/d 达速率限值 100%；建筑结构性裂缝 LF-01~04 宽度 1.80/0.90/3.10/2.40 mm，远超表 8.0.5 新增裂缝 0.25 mm 报警值。黄色（需关注）10 项：墙顶水平位移 ZQS-03 累计 38.00 mm（报警值 40 mm 的 95%）、ZQS-05 累计 31.20 mm（78%）、ZQS-06 速率 2.75 mm/d（速率限值 3 mm/d 的 92%）；墙顶竖向位移 QZ-03 累计 26.80 mm（报警值 30 mm 的 89%）；深层水平位移 CX-01 孔 0.5~2.0 m 累计 33.50/30.80 mm（84%~77%）；地表竖向位移 DBC-02 累计 26.00 mm（87%）、分层竖向位移 FC-01@6m/@9m 累计 24.00/22.00 mm（80%/73%）。未判定 14 项均为客观无法量化：表A ZQS-07 三项指标缺失；表C 围护墙内力/立柱内力/土压力/孔隙水压力 7 项、表D 支撑轴力/锚杆轴力 6 项——按 GB 50497-2019 表 8.0.4 该类报警值=设计值×比例（围护墙内力 80%、支撑轴力 80%、锚杆轴力 70%、土压力 80%、孔隙水 70%），本次数据未提供设计值，按规范无法判定，须补充设计值后重判。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本期采用 RAG 知识库内置的 GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5 报警值（一级基坑）作为判定基准。
判断性结论：1) SW-03、DBC-05、KD-01、KD-02 及裂缝 LF-01~04 共 8 项达到红色（报警）条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作报警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对坑内/坑外水位（SW-03、SW-01）、东侧地表沉降（DBC-05）、坑底隆起（KD-01/02）立即组织现场核查，核查结论明确前东侧不宜继续向下开挖，坑底垫层应及时浇筑封闭；建筑裂缝 LF-01~04 宽度已显著超限，应启动周边建筑专项巡查并评估结构安全；3) 表C（内力/土压力/孔隙水）、表D（轴力，缺设计值）共 13 项按 GB 50497-2019 表 8.0.4 需设计值方可判定，暂不能判定，需补充构件/墙身设计值（或极限抗拔承载力）后重算；表A ZQS-07 指标缺失，补充复核后重判；4) ZQS-06 速率 2.75 mm/d 接近限值、本次变化相对偏大，建议复测确认；5) 建议加密东侧位移、坑底隆起与裂缝监测频次至 1 次/d，并对 DBC-05、SW-03 设置专人观测。
三、待复核事项
- ZQS-07：累计量/本次变化量/变化速率全部缺失, 暂停该点判定, 需补充或复核原始记录
- ZQS-07：GB 50497-2019 表8.0.4（基坑及支护结构监测预警值） 未提供可比数值（累计量/变化速率均缺失），按规范暂停判定
- GL-01：GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2） 规定该测项报警值=设计值的 80%（墙身弯矩设计值 f2）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- GL-02：GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2） 规定该测项报警值=设计值的 80%（墙身弯矩设计值 f2）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- LZ-01：GB 50497-2019 表8.0.4（立柱内力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1） 规定该测项报警值=设计值的 80%（构件承载能力设计值 f1）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- TY-01：GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙侧向土压力报警值=70%~100%设计值 f2） 规定该测项报警值=设计值的 80%（土压力设计值 f2）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- TY-02：GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙侧向土压力报警值=70%~100%设计值 f2） 规定该测项报警值=设计值的 80%（土压力设计值 f2）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- KY-01：GB 50497-2019 表8.0.4（孔隙水压力报警值=60%~80%计算水压力 f2） 规定该测项报警值=设计值的 70%（孔隙水压力计算值 f2）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- KY-02：GB 50497-2019 表8.0.4（孔隙水压力报警值=60%~80%计算水压力 f2） 规定该测项报警值=设计值的 70%（孔隙水压力计算值 f2）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- ZL1-1：GB 50497-2019 表8.0.4（支撑轴力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1） 规定该测项报警值=设计值的 80%（构件承载能力设计值 f1）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- ZL1-2：GB 50497-2019 表8.0.4（支撑轴力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1） 规定该测项报警值=设计值的 80%（构件承载能力设计值 f1）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- ZL2-1：本次变化 120.0 与 测值差(本次-上次) 140.0 不一致(sheet「表D 支撑轴力及锚杆轴力」第 10 行), 需核对原始记录
- ZL2-1：GB 50497-2019 表8.0.4（支撑轴力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1） 规定该测项报警值=设计值的 80%（构件承载能力设计值 f1）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- ZL2-2：GB 50497-2019 表8.0.4（支撑轴力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1） 规定该测项报警值=设计值的 80%（构件承载能力设计值 f1）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- MG-01：GB 50497-2019 表8.0.4（锚杆轴力报警值=60%~70%极限抗拔承载力 f2） 规定该测项报警值=设计值的 70%（极限抗拔承载力 f2）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
- MG-02：GB 50497-2019 表8.0.4（锚杆轴力报警值=60%~70%极限抗拔承载力 f2） 规定该测项报警值=设计值的 70%（极限抗拔承载力 f2）；本次数据未提供设计值，按规范无法量化判定，待补充设计值后重判
四、规范核对依据
- 报告内容：依据 GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》第 9.0.7 条，当日报表应包含天气与工况、各测点测试值/单次变化值/变化速率/累计值、巡视检查记录、正常或异常的判断性结论，以及达到或超过预警值测点的预警标示及分析建议。
- 表式：依据 GB 50497-2019 附录 A~G；本期涉及表式：表A、表B、表C、表D、表E、表F。
- 预警分级与阈值：依托基坑智守 RAG 知识库（已集成 30 部规范）提取权威报警值，分级规则（正常 <70% 报警值；黄色≥70% 报警值即“需关注”；红色≥报警值即“报警”）依据 GB 50497-2019 表 8.0.4（基坑及支护结构监测预警值）、表 8.0.5（周边环境监测预警值）及项目《监测日报编制细则》第 4 节；控制值与橙色分级不在 RAG 规则表内，未启用。位移/沉降/裂缝/水位类按表 8.0.4/8.0.5 绝对值判定；围护墙内力、立柱内力、支撑轴力、锚杆轴力、土压力、孔隙水压力类按规范“报警值=设计值×比例”判定，缺设计值时标未判定并注明具体表号。本期阈值来源：GB 50497-2019 表8.0.4；GB 50497-2019 表8.0.4（周边地表竖向位移）/ 表8.0.5（邻近道路路基沉降）；GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙侧向土压力报警值=70%~100%设计值 f2）；GB 50497-2019 表8.0.4（围护墙内力报警值=70%~80%墙身弯矩设计值 f2）；GB 50497-2019 表8.0.4（坑底隆起(回弹)）；GB 50497-2019 表8.0.4（基坑及支护结构监测预警值）；GB 50497-2019 表8.0.4（孔隙水压力报警值=60%~80%计算水压力 f2）；GB 50497-2019 表8.0.4（支撑轴力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1）；GB 50497-2019 表8.0.4（立柱内力报警值=70%~80%构件承载能力设计值 f1）；GB 50497-2019 表8.0.4（锚杆轴力报警值=60%~70%极限抗拔承载力 f2）；GB 50497-2019 表8.0.5（地下水位变化，常年变幅以外）；GB 50497-2019 表8.0.5（裂缝，新增裂缝宽度0.2~0.25mm；既有裂缝持续发展即预警）。
五、签署
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）
说明
1. 本报告为监测数据分析与日报编制的辅助材料，由责任人员复核后进入签发、归档流程。
2. 系统仅完成异常识别与提示；正式预警发布与工程处置沿用既有责任流程，红色预警须经人工确认。
3. 项目功能范围限于已有监测数据的处理、辅助分析及日报生成，不涉及现场采集，不替代责任单位出具正式监测报告。
4. 表中“—”表示该字段数据源未提供或该期数据缺失，未作插值填补；标 ＿＿＿＿ 的表头字段须由填报人补充。
5. 超限与待复核标识写入「超限测点清单」工作表与「三、待复核事项」章节；本汇总表为数据结果汇总，不展开附录表式逐表报表。

## 各类监测数据结果汇总
各类监测数据结果汇总（草稿）
XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程
第（63）次 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00 观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
数据来源：监测数据_附录表式_丰富版.xlsx；口径：数值原样引用原始 result.json；判定依据整体按 RAG 知识库报警值规则表（GB 50497-2019 表8.0.4/8.0.5 等 30 部规范）重判，不重算数值、不补阈值。
各类监测数据结果汇总（按附录表式分类）
测项（所属表式） | 测点数 | 正常 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 未判定 | 最大¦累计量¦ | 最大¦变化速率¦ | 单位
表A：墙顶水平位移、墙顶竖向位移 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2.75 | mm
表B：深层水平位移 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 1.5 | mm
表C：围护墙内力、立柱内力、土压力、孔隙水压力 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 262 | — | kPa
表D：支撑轴力、锚杆轴力 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3150 | — | kN
表E：地下水位、地表竖向位移、分层竖向位移、坑底隆起 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2200 | 200 | mm
表F：裂缝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.1 | 0.3 | mm
合计 | 56 | 24 | 10 | 0 | 8 | 14

## 超限测点清单
超限测点清单（预警信息，草稿）
XX市轨道交通X号线XX站深基坑工程
第（63）次 报表编号：JK-2026-063 天气：多云
本次监测时间：2026-10-10 08:00 上次监测时间：2026-10-08 08:00 观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
数据来源：监测数据_附录表式_丰富版.xlsx；口径：数值原样引用原始 result.json；判定依据整体按 RAG 知识库报警值规则表（GB 50497-2019 表8.0.4/8.0.5 等 30 部规范）重判，不重算数值、不补阈值。
超限测点清单（预警信息，按等级排序，便于优先核查）
测点 | 监测项目 | 预警等级 | 超限指标 | 累计量 | 单位 | 变化速率 | 判定理由
SW-03 | 地下水位 | 红色预警 | 速率限值 | -2200 | — | -200 | （报警）累计量 2200.00 mm 占报警值 2000.00 mm 的 110%；变化速率 200.00 mm/d 占速率限值 500.00 mm/d 的 40%
DBC-05 | 地表竖向位移 | 红色预警 | 速率限值 | -32 | — | -4 | （报警）累计量 32.00 mm 占报警值 30.00 mm 的 107%；变化速率 4.00 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 133%
KD-01 | 坑底隆起 | 红色预警 | 速率限值 | 38 | — | 6.5 | （报警）累计量 38.00 mm 占报警值 35.00 mm 的 109%；变化速率 6.50 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 217%
KD-02 | 坑底隆起 | 红色预警 | 速率限值 | 11 | — | 3 | （报警）累计量 11.00 mm 占报警值 35.00 mm 的 31%；变化速率 3.00 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 100%
LF-01 | 裂缝 | 红色预警 | — | 1.8 | — | 0.15 | （报警）累计量 1.80 mm 占报警值 0.25 mm 的 720%
LF-02 | 裂缝 | 红色预警 | — | 0.9 | — | 0.1 | （报警）累计量 0.90 mm 占报警值 0.25 mm 的 360%
LF-03 | 裂缝 | 红色预警 | — | 3.1 | — | 0.3 | （报警）累计量 3.10 mm 占报警值 0.25 mm 的 1240%
LF-04 | 裂缝 | 红色预警 | — | 2.4 | — | 0.2 | （报警）累计量 2.40 mm 占报警值 0.25 mm 的 960%
ZQS-03 | 墙顶水平位移 | 黄色预警 | 速率限值 | 38 | — | 1.2 | （需关注）累计量 38.00 mm 占报警值 40.00 mm 的 95%；变化速率 1.20 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 40%
ZQS-05 | 墙顶水平位移 | 黄色预警 | 速率限值 | 31.2 | — | 1.1 | （需关注）累计量 31.20 mm 占报警值 40.00 mm 的 78%；变化速率 1.10 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 37%
ZQS-06 | 墙顶水平位移 | 黄色预警 | 速率限值 | 15 | — | 2.75 | （需关注）累计量 15.00 mm 占报警值 40.00 mm 的 38%；变化速率 2.75 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 92%
QZ-03 | 墙顶竖向位移 | 黄色预警 | 速率限值 | 26.8 | — | 1 | （需关注）累计量 26.80 mm 占报警值 30.00 mm 的 89%；变化速率 1.00 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 33%
CX-01@0.5m | 深层水平位移 | 黄色预警 | 速率限值 | 33.5 | — | 1.5 | （需关注）累计量 33.50 mm 占报警值 40.00 mm 的 84%；变化速率 1.50 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 50%
CX-01@2m | 深层水平位移 | 黄色预警 | 速率限值 | 30.8 | — | 1.45 | （需关注）累计量 30.80 mm 占报警值 40.00 mm 的 77%；变化速率 1.45 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 48%
SW-01 | 地下水位 | 黄色预警 | 速率限值 | -1400 | — | -150 | （需关注）累计量 1400.00 mm 占报警值 2000.00 mm 的 70%；变化速率 150.00 mm/d 占速率限值 500.00 mm/d 的 30%
DBC-02 | 地表竖向位移 | 黄色预警 | 速率限值 | -26 | — | -0.65 | （需关注）累计量 26.00 mm 占报警值 30.00 mm 的 87%；变化速率 0.65 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 22%
FC-01@6m | 分层竖向位移 | 黄色预警 | 速率限值 | -24 | — | -2 | （需关注）累计量 24.00 mm 占报警值 30.00 mm 的 80%；变化速率 2.00 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 67%
FC-01@9m | 分层竖向位移 | 黄色预警 | 速率限值 | -22 | — | -1.75 | （需关注）累计量 22.00 mm 占报警值 30.00 mm 的 73%；变化速率 1.75 mm/d 占速率限值 3.00 mm/d 的 58%
▲ 存在红色预警测点：预警正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本表不作发布。