## 表A 墙顶位移
表A 墙顶位移
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-057 |  | 天气：晴
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 |  | 仪器编号：TS60-038 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-07 08:00
点号 | 监测项目 | 累计位移量(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
ZQS-01 | 墙顶水平位移 | 8 | 0.9 | 0.45
ZQS-02 | 墙顶水平位移 | 23.5 | 1.6 | 0.8
ZQS-03 | 墙顶水平位移 | 34 | 1.7 | 0.85
ZQS-04 | 墙顶水平位移 | 54 | 2.6 | 1.3 | 临近既有建筑
ZQS-05 | 墙顶水平位移 |  |  |  | 本次观测值缺失
ZQS-06 | 墙顶水平位移 | 30 | 17.2 | 8.6 | 本次突跳, 待核对
ZQS-07 | 墙顶水平位移 | 14 | 0.9 | 0.45
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑施加预应力。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移增长明显。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表B 深层水平位移 CX-01
表B 深层水平位移 CX-01
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-057 |  | 天气：晴
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 |  | 仪器编号：TS60-038 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-07 08:00
深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
0.5 | 31 | 4.5 | 2.25
2 | 28.5 | 3.2 | 1.6
4 | 22 | 1.1 | 0.55
6 | 12 | 0.5 | 0.25
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑施加预应力。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移增长明显。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表C 土压力
表C 土压力
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-057 |  | 天气：晴
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 |  | 仪器编号：TS60-038 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-07 08:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kPa) | 上次测值(kPa) | 本次变化(kPa) | 累计变化(kPa) | 监测项目 | 备注
1 | TY-01 | -6 | 185 | 172 | 13 | 45 | 土压力
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑施加预应力。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移增长明显。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表D 支撑轴力
表D 支撑轴力
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-057 |  | 天气：晴
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 |  | 仪器编号：TS60-038 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-07 08:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kN) | 上次测值(kN) | 本次变化(kN) | 累计变化(kN) | 监测项目 | 备注
1 | ZL-01 | 0 | 3050 | 2880 | 150 | 3050 | 支撑轴力
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑施加预应力。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移增长明显。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表E 水位与地表位移
表E 水位与地表位移
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-057 |  | 天气：晴
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 |  | 仪器编号：TS60-038 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-07 08:00
编号 | 点号 | 监测项目 | 初始高程(m) | 本次高程(m) | 上次高程(m) | 本次变化量(mm) | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
1 | SW-01 | 地下水位 | 8.5 | 6.3 | 6.9 | -600 | -2200 | -300
2 | DBC-01 | 地表竖向位移 | 10 | 9.981 | 9.985 | -4 | -19 | -2
3 | DBC-02 | 地表竖向位移 | 10 | 9.974 | 9.9753 | -1.3 | -26 | -0.65 | 临近管线
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑施加预应力。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移增长明显。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表F 裂缝
表F 裂缝
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-057 |  | 天气：晴
观测者：张三 |  | 计算者：李四 |  | 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 |  | 仪器编号：TS60-038 |  | 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 |  | 上次监测时间：2026-10-07 08:00
点号 | 长度-本次测试值(mm) | 长度-单次变化(mm) | 长度-累计变化量(mm) | 长度-变化速率(mm/d) | 宽度-本次测试值(mm) | 宽度-单次变化(mm) | 宽度-累计变化量(mm) | 宽度-变化速率(mm/d) | 形态 | 备注
LF-01 | 1200 | 50 | 300 | 25 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 斜向 | 坑边围墙
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑施加预应力。
简要分析及判断性结论：（原表填报内容，供审核参考）东侧开挖区段位移增长明显。
工程负责人： 监测单位：
第 页 共 页

## 表G 巡视检查
表G 巡视检查日报报表
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 |  | 报表编号：JK-2026-057 |  | 天气：晴
观测者：张三 |  | 巡视时间：2026-10-09 08:30
分类 | 巡视检查内容 | 巡视检查结果 | 备注
支护结构 | 支护结构成型质量 | 良好
| 冠梁、围檩、支撑的裂缝 | 未发现新增裂缝
施工工况 | 基坑开挖分段长度及分层厚度 | 分段约 20 m，分层约 3 m，符合方案
| 基坑周边地面堆载情况 | 东侧堆载超限，已通知整改 | 需复查
周边环境 | 周边道路（地面）有无出现新裂缝或沉陷、有无发展 | 东侧人行道新增细裂缝 1 条 | 已布设 LF-01
监测设施 | 基准点、测点完好状况、保护情况 | ZQS-05 保护盖损坏 | 已报修
工程负责人： 监测单位：