## 附表A_水平位移监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
监测日期 | 点号 | 累计位移量(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
2026-10-05 | A-DP-01 | 2.3 | 2.3 | 2.32 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：7.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-01 | 4.3 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：14.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-01 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：23.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-01 | 8.8 | 1.7 | 1.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：29.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-01 | 11 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：36.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-01 | 12.4 | 1.4 | 1.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：41.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-01 | 15 | 2.6 | 2.6 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-02 | 2.2 | 2.2 | 2.22 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：7.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-02 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：14.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-02 | 6.9 | 2.6 | 2.6 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：23.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-02 | 9.2 | 2.3 | 2.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：30.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-02 | 11.6 | 2.4 | 2.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：38.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-02 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：48.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-02 | 16.5 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：55.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-03 | 3.4 | 3.3 | 3.32 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：11.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-03 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：18.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-03 | 8 | 2.4 | 2.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：26.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-03 | 11.3 | 3.3 | 3.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：37.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-03 | 13.6 | 2.3 | 2.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：45.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-03 | 16.4 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：54.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-03 | 18.6 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：62.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-04 | 3.8 | 3.8 | 3.83 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：12.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-04 | 6.6 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：22.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-04 | 10.3 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：34.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-04 | 14.6 | 4.3 | 4.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：48.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-04 | 18.4 | 3.8 | 3.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：61.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-04 | 21.7 | 3.3 | 3.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：72.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-04 | 24.6 | 2.9 | 2.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：82.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-05 | 3.5 | 3.4 | 3.42 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：11.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-05 | 7.2 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：24.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-05 | 11.2 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：37.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-05 | 15.9 | 4.7 | 4.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：53.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-05 | 20.4 | 4.5 | 4.5 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：68.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-05 | 24.3 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：81.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-05 | 27.6 | 3.3 | 3.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：92.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-06 | 4.5 | 4.5 | 4.53 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-06 | 9.7 | 5.2 | 5.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：32.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-06 | 14.4 | 4.7 | 4.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：48.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-06 | 18.4 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：61.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-06 | 22.8 | 4.4 | 4.4 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：76.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-06 | 27.8 | 5 | 5 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：92.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-06 | 32.4 | 4.6 | 4.6 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：108.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-DP-07 | 5.1 | 5 | 5.03 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：17.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-DP-07 | 10.7 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：35.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-DP-07 | 15.4 | 4.7 | 4.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：51.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-DP-07 | 20.4 | 5 | 5 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：68.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-DP-07 | 25.6 | 5.2 | 5.2 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：85.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-DP-07 | 31.1 | 5.5 | 5.5 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：103.7%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-DP-07 | 36 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-01 | 4.1 | 4.1 | 4.13 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：8.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-01 | 8.1 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：16.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-01 | 11.3 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：22.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-01 | 15.4 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：30.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-01 | 18.9 | 3.5 | 3.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：37.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-01 | 21.8 | 2.9 | 2.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：43.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-01 | 25 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-02 | 3.3 | 3.2 | 3.22 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：6.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-02 | 6 | 2.7 | 2.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：12.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-02 | 9 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：18.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-02 | 12.9 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-02 | 15.5 | 2.6 | 2.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：31.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-02 | 18.5 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：37.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-02 | 22.5 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：45.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-03 | 4.4 | 4.3 | 4.33 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：8.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-03 | 8.4 | 4 | 4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：16.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-03 | 12.5 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-03 | 16.4 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：32.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-03 | 20.9 | 4.5 | 4.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：41.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-03 | 26.1 | 5.2 | 5.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：52.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-03 | 30 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：60.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-04 | 5.8 | 5.7 | 5.74 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：11.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-04 | 11.8 | 6 | 6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：23.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-04 | 17.2 | 5.4 | 5.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：34.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-04 | 22.9 | 5.7 | 5.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：45.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-04 | 28.9 | 6 | 6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：57.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-04 | 34 | 5.1 | 5.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：68.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-04 | 40 | 6 | 6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-05 | 7.2 | 7 | 7.05 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：14.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-05 | 12.8 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-05 | 19 | 6.2 | 6.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：38.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-05 | 24.6 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：49.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-05 | 30.4 | 5.8 | 5.8 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：60.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-05 | 37.1 | 6.7 | 6.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：74.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-05 | 44 | 6.9 | 6.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：88.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-06 | 8.1 | 8.1 | 8.16 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：16.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-06 | 16.9 | 8.8 | 8.8 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：33.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-06 | 25.1 | 8.2 | 8.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：50.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-06 | 33.6 | 8.5 | 8.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：67.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-06 | 42 | 8.4 | 8.4 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：84.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-06 | 49.7 | 7.7 | 7.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：99.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-06 | 57.5 | 7.8 | 7.8 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：115.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-07 | 3.3 | 3.3 | 3.32 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：6.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-07 | 6.9 | 3.6 | 3.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：13.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-07 | 10.6 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：21.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-07 | 15.5 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：31.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-07 | 19.9 | 4.4 | 4.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：39.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-07 | 23.4 | 3.5 | 3.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：46.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-07 | 27.5 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：55.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | A-SH-08 | 5.8 | 5.8 | 5.84 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：11.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | A-SH-08 | 11 | 5.2 | 5.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：22.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | A-SH-08 | 17.1 | 6.1 | 6.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：34.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | A-SH-08 | 22.1 | 5 | 5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：44.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | A-SH-08 | 27 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：54.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | A-SH-08 | 33.4 | 6.4 | 6.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：66.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | A-SH-08 | 39 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：78.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 附表B_深层水平位移监测日报表
孔号（ ）第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 交核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿
监测日期 | 孔号(点号) | 深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
2026-10-05 | B-DP-01 | — | 1.9 | 1.8 | 1.81 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：6.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-01 | — | 3 | 1.1 | 1.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：10.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-01 | — | 5.4 | 2.4 | 2.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：18.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-01 | — | 7.3 | 1.9 | 1.9 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：24.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-01 | — | 9.5 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：31.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-01 | — | 11.5 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：38.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-01 | — | 13.5 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：45.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-02 | — | 2.4 | 2.4 | 2.42 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：8.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-02 | — | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-02 | — | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：21.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-02 | — | 9.2 | 2.7 | 2.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：30.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-02 | — | 11.5 | 2.3 | 2.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：38.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-02 | — | 14.3 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：47.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-02 | — | 16.5 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：55.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-03 | — | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：8.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-03 | — | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：17.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-03 | — | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：23.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-03 | — | 10 | 2.9 | 2.9 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：33.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-03 | — | 13 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：43.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-03 | — | 14.8 | 1.8 | 1.8 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：49.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-03 | — | 18 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：60.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-04 | — | 4.7 | 4.5 | 4.53 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-04 | — | 6.8 | 2.1 | 2.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：22.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-04 | — | 9.8 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：32.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-04 | — | 12.8 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：42.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-04 | — | 16.9 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：56.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-04 | — | 20.2 | 3.3 | 3.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：67.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-04 | — | 24 | 3.8 | 3.8 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-05 | — | 4.9 | 4.8 | 4.83 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：16.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-05 | — | 8.6 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：28.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-05 | — | 12.9 | 4.3 | 4.3 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：43.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-05 | — | 16 | 3.1 | 3.1 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：53.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-05 | — | 18.7 | 2.7 | 2.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：62.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-05 | — | 23.3 | 4.6 | 4.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：77.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-05 | — | 27 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：90.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-06 | — | 4.5 | 4.4 | 4.43 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-06 | — | 10.1 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：33.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-06 | — | 15.1 | 5 | 5 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：50.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-06 | — | 19.6 | 4.5 | 4.5 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：65.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-06 | — | 23.2 | 3.6 | 3.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：77.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-06 | — | 28 | 4.8 | 4.8 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：93.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-06 | — | 33 | 5 | 5 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：110.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-07 | — | 4.6 | 4.6 | 4.63 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-07 | — | 10.3 | 5.7 | 5.7 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：34.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-07 | — | 15.7 | 5.4 | 5.4 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：52.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-07 | — | 21 | 5.3 | 5.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：70.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-07 | — | 26 | 5 | 5 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：30 mm；占报警值：86.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-07 | — | 32 | 6 | 6 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：106.7%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-07 | — | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 预警等级：红色(报警)；报警值：30 mm；占报警值：125.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-DP-08 | — | 2.3 | 2.3 | 2.32 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：7.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-DP-08 | — | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：15.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-DP-08 | — | 6.5 | 2 | 2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：21.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-DP-08 | — | 8.4 | 1.9 | 1.9 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：28.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-DP-08 | — | 10.6 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：35.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-DP-08 | — | 12.8 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：42.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-DP-08 | — | 15 | 2.2 | 2.2 | 预警等级：正常；报警值：30 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-01 | — | 3.1 | 3.1 | 3.12 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：6.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-01 | — | 6.6 | 3.5 | 3.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：13.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-01 | — | 9.6 | 3 | 3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：19.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-01 | — | 13 | 3.4 | 3.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：26.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-01 | — | 16.9 | 3.9 | 3.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：33.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-01 | — | 20.3 | 3.4 | 3.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：40.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-01 | — | 24 | 3.7 | 3.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：48.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-02 | — | 3.7 | 3.7 | 3.73 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：7.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-02 | — | 7.8 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：15.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-02 | — | 12.9 | 5.1 | 5.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-02 | — | 16.1 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：32.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-02 | — | 19.7 | 3.6 | 3.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：39.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-02 | — | 22.8 | 3.1 | 3.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：45.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-02 | — | 26 | 3.2 | 3.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：52.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-03 | — | 6.5 | 6.5 | 6.55 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：13.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-03 | — | 12.6 | 6.1 | 6.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-03 | — | 17.5 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：35.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-03 | — | 22.4 | 4.9 | 4.9 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：44.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-03 | — | 29.1 | 6.7 | 6.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：58.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-03 | — | 34.7 | 5.6 | 5.6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：69.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-03 | — | 41 | 6.3 | 6.3 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：82.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-04 | — | 6.4 | 6.3 | 6.34 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：12.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-04 | — | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：25.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-04 | — | 18.5 | 5.7 | 5.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：37.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-04 | — | 25.3 | 6.8 | 6.8 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：50.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-04 | — | 31.8 | 6.5 | 6.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：63.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-04 | — | 38.4 | 6.6 | 6.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：76.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-04 | — | 45 | 6.6 | 6.6 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：90.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-05 | — | 9.3 | 9.3 | 9.37 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：18.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-05 | — | 18 | 8.7 | 8.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：36.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-05 | — | 26.3 | 8.3 | 8.3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：52.6%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-05 | — | 35 | 8.7 | 8.7 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：70.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-05 | — | 42.4 | 7.4 | 7.4 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：84.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-05 | — | 51.6 | 9.2 | 9.2 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：103.2%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-05 | — | 59 | 7.4 | 7.4 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：118.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-06 | — | 3.7 | 3.7 | 3.73 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：7.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-06 | — | 9.7 | 6 | 6 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：19.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-06 | — | 13.5 | 3.8 | 3.8 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：27.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-06 | — | 18 | 4.5 | 4.5 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：36.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-06 | — | 20.7 | 2.7 | 2.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：41.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-06 | — | 24.9 | 4.2 | 4.2 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：49.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-06 | — | 29 | 4.1 | 4.1 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：58.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-05 | B-SH-07 | — | 8 | 7.8 | 7.85 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：16.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-06 | B-SH-07 | — | 14.4 | 6.4 | 6.4 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：28.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-07 | B-SH-07 | — | 22.1 | 7.7 | 7.7 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：44.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-08 | B-SH-07 | — | 29.4 | 7.3 | 7.3 | 预警等级：正常；报警值：50 mm；占报警值：58.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-09 | B-SH-07 | — | 37.2 | 7.8 | 7.8 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：74.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-10 | B-SH-07 | — | 45.1 | 7.9 | 7.9 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：50 mm；占报警值：90.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
2026-10-11 | B-SH-07 | — | 52.5 | 7.4 | 7.4 | 预警等级：红色(报警)；报警值：50 mm；占报警值：105.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 附表C_围护墙内力等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 点号 | 备注
— | 90 | 90 | 0 | 90 | — | CK-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：80.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 110 | 90 | 20 | 110 | — | CK-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：98.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 130 | 110 | 20 | 130 | — | CK-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：116.1%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 500 | 500 | 0 | 500 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：78.1%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 560 | 500 | 60 | 560 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：87.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 610 | 560 | 50 | 610 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：95.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 700 | 700 | 0 | 700 | — | CN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：87.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 750 | 700 | 50 | 750 | — | CN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：93.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 820 | 750 | 70 | 820 | — | CN-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：102.5%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 300 | 300 | 0 | 300 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：37.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 360 | 300 | 60 | 360 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：45.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 410 | 360 | 50 | 410 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：51.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 120 | 120 | 0 | 120 | — | CT-01 | 预警等级：正常；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：68.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 150 | 120 | 30 | 150 | — | CT-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：85.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 180 | 150 | 30 | 180 | — | CT-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：102.3%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 附表D_支撑轴力等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 点号 | 备注
— | 900 | 900 | 0 | 900 | — | DM-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1050 kN；占报警值：85.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1000 | 900 | 100 | 1000 | — | DM-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1050 kN；占报警值：95.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1080 | 1000 | 80 | 1080 | — | DM-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1050 kN；占报警值：102.9%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | — | DN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1600 kN；占报警值：93.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1550 | 1500 | 50 | 1550 | — | DN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1600 kN；占报警值：96.9%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1620 | 1550 | 70 | 1620 | — | DN-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1600 kN；占报警值：101.2%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 附表E_地下水位等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
初始高程 | 本次高程 | 上次高程 | 本次变化 | 累计变化 | 变化速率 | 编号 | 点号 | 备注
— | — | — | 0 | 20 | 0 | — | EB-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：25 mm / m；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 10 | 30 | 10 | — | EB-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：25 mm / m；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 10 | 40 | 10 | — | EB-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：25 mm / m；占报警值：160.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 0 | 15 | 0 | — | ES-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：20 mm / m；占报警值：75.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 7 | 22 | 7 | — | ES-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：20 mm / m；占报警值：110.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 6 | 28 | 6 | — | ES-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：20 mm / m；占报警值：140.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 0 | 800 | 0 | — | EW-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1000 mm / m；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 400 | 1200 | 400 | — | EW-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1000 mm / m；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 300 | 1500 | 300 | — | EW-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1000 mm / m；占报警值：150.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 附表F_裂缝监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 交核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
长度(mm) | 宽度(mm) | 本次测试值 | 单次变化 | 累计变化 | 变化速率 | 点号 | 形态 | 备注
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | F-01 | — | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：0.2 mm；占报警值：75.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | F-01 | — | 预警等级：红色(报警)；报警值：0.2 mm；占报警值：105.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.06 | F-01 | — | 预警等级：红色(报警)；报警值：0.2 mm；占报警值：135.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | F-02 | — | 预警等级：正常；报警值：0.2 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.02 | F-02 | — | 预警等级：正常；报警值：0.2 mm；占报警值：60.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.02 | F-02 | — | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：0.2 mm；占报警值：70.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
当日监测的简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页

## 处理与判定说明
输入数据形态
原始数据为「宽表」：首列为时间戳，其余每列一个测点的「累计量」；采样频率 10 分钟/次，持续 1 周；仅含累计量，不含本次变化量/变化速率/上次测值。不符合 GB 50497-2019 附录表式。
本次生成的附录表式 | 附表A_水平位移监测日报表、附表B_深层水平位移监测日报表、附表C_围护墙内力等监测日报表、附表D_支撑轴力等监测日报表、附表E_地下水位等监测日报表、附表F_裂缝监测日报表
转换与计算方法（由脚本确定性计算，非手工推算）
1) 累计变化 = 当日末次采样的累计值；
2) 本次变化量 = 当日末次累计 − 前一日末次累计（首日为 当日末 − 当日首）；
3) 变化速率 = 本次变化量 / 报告间隔天数（间隔取前后两次采样日期差，通常为 1d）；
4) 上述三项均由 convert_wide_to_appendix.py 计算，原始数据中无此三项（内力/轴力类「本次测值/上次测值」亦由累计序列端点推算，注明于备注）。
阈值与预警判定依据
阈值/报警值来源：RAG 报警值规则表（GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5，依托基坑智守 RAG 知识库 30 部规范）（GB 50497-2019 表 8.0.4 / 表 8.0.5；依托基坑智守 RAG 知识库 30 部规范）。
所选基坑安全等级：1 级。
预警等级划分（按累计量占报警值比例）：正常 < 70%；黄色(需关注) 70%~100%；红色(报警) ≥ 100%。
absolute 类取规范绝对值；design_ratio 类（围护墙内力/立柱内力/土压力/孔隙水/支撑轴力/锚杆轴力）报警值=设计值×比例，缺设计值标「未判定」并注明表号，不写「需专项监测方案确认」。
各附表预警统计（按末日累计量判定）
附表A_水平位移监测日报表 | 共 15 点：正常 7 / 黄色(需关注) 5 / 红色(报警) 3 / 未判定 0
附表B_深层水平位移监测日报表 | 共 15 点：正常 7 / 黄色(需关注) 4 / 红色(报警) 4 / 未判定 0
附表C_围护墙内力等监测日报表 | 共 5 点：正常 1 / 黄色(需关注) 1 / 红色(报警) 3 / 未判定 0
附表D_支撑轴力等监测日报表 | 共 2 点：正常 0 / 黄色(需关注) 0 / 红色(报警) 2 / 未判定 0
附表E_地下水位等监测日报表 | 共 3 点：正常 0 / 黄色(需关注) 0 / 红色(报警) 3 / 未判定 0
附表F_裂缝监测日报表 | 共 2 点：正常 0 / 黄色(需关注) 1 / 红色(报警) 1 / 未判定 0
点号→累计报警值(mm)映射
A-SH-01 | 50 mm
A-SH-02 | 50 mm
A-SH-03 | 50 mm
A-SH-04 | 50 mm
A-SH-05 | 50 mm
A-SH-06 | 50 mm
A-SH-07 | 50 mm
A-SH-08 | 50 mm
A-DP-01 | 30 mm
A-DP-02 | 30 mm
A-DP-03 | 30 mm
A-DP-04 | 30 mm
A-DP-05 | 30 mm
A-DP-06 | 30 mm
A-DP-07 | 30 mm
B-SH-01 | 50 mm
B-SH-02 | 50 mm
B-SH-03 | 50 mm
B-SH-04 | 50 mm
B-SH-05 | 50 mm
B-SH-06 | 50 mm
B-SH-07 | 50 mm
B-DP-01 | 30 mm
B-DP-02 | 30 mm
B-DP-03 | 30 mm
B-DP-04 | 30 mm
B-DP-05 | 30 mm
B-DP-06 | 30 mm
B-DP-07 | 30 mm
B-DP-08 | 30 mm
点号→设计值(供 design_ratio 报警值计算)映射
CN-01 | 1000
CN-02 | 1000
CL-01 | 800
CT-01 | 220
CK-01 | 160
DN-01 | 2000
DM-01 | 1500
声明
1) 本次变化量/变化速率由累计序列推算，非原始测值，正式报表须核对原始记录后采用；
2) 红色(报警) 仅作识别与提示，正式发布与处置按既有责任流程由人工确认；
3) 表头工程名称/观测者/仪器编号/检定有效期等字段留空待填，未编造；签署栏待签；本报告辅助材料，须经审核签发。