## 监测日报
示例基坑工程监测日报（草稿）
系统辅助生成草稿，仅供工程师复核，不构成正式预警、审核或签发。
工程名称 | 示例基坑工程 | 报告日期 | 2026-10-08 | 监测单位 | — | 安全等级 | —
开挖阶段 | — | 支护类型 | — | 开挖深度(m) | — | 草稿状态 | draft
风险与数据质量汇总
整体风险等级 | 条目数 | 风险分布 | 报警及以上 | 待复核 | 质量问题 | 阻塞期次 | 人工复核
危险报警 | 85 | {"关注":3,"危险报警":27,"报警":1,"未知":17,"正常":25,"预警":12} | 28 | 25 | 1 | 1 | 必须
一、工况描述
本报告基于示例基坑工程于2026-10-08的监测数据，当日有效记录85条，均为真实数据，模拟记录0条，历史记录340条；规范比对处于阶段三 · 规范比对，判据来源为default_library。冻结载荷未提供开挖阶段、开挖深度、安全等级、支护形式及监测单位，上述工程条件缺失，不能据此推断工况。
规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4、GB50497-2019、GB 50497-2019 表8.0.5；具体来源与适用条件见第四节及附表备注。
工程名称：示例基坑工程｜监测单位：—｜安全等级：—｜开挖深度：—m
二、简要分析及判断性结论
本期综合判定：危险报警。当日判定条目共 85 条。
风险分布：预警=12；报警=1；危险报警=27；正常=25；关注=3；未知=17
分析范围：正文来自冻结模型分析，独立审计结果见运行记录。
按附表分项统计：
· 水平位移：危险报警 13 点、报警 1 点、预警 1 点。
· 深层水平位移：危险报警 13 点、预警 2 点。
· 围护墙内力等：预警 5 点、未知 3 点。
· 支撑轴力等：预警 3 点。
· 地下水位等：危险报警 1 点、预警 1 点、关注 3 点、正常 17 点、未知 6 点。
· 裂缝：正常 8 点、未知 8 点。
当日整体风险等级为危险报警，按风险等级统计：危险报警27项、报警1项、预警12项、关注3项、正常25项、未知17项。问题类别以变形过大为主（50项），其次为渗漏水与地下水异常（10项）和支护受力异常（8项）。
围护墙（边坡）顶部水平位移与深层水平位移（测斜）多个测点达到危险报警，其中A-SH-06的利用率达4.25、B-SH-05的利用率达4.35，为当日变形最突出者；坑底隆起中KB-03亦为危险报警。上述为冻结载荷给出的判定结果，逐点明细见附表。
部分监测项因缺少设计值或规范库无对应判据而弃权，如孔隙水压力KL-01、锚杆轴力MG-01、支撑轴力ZL-01标注“该监测项需按设计值校核，但未提供设计值”，土体分层竖向位移各点标注“当前安全等级/支护形式组合下无适用判据”，裂缝长度各点标注“规范库中不存在该监测项的判据”。弃权不等于安全，需补齐判据后复核。
引用证据：248798e308d583f90fd48d1395cc9538
QN-02因“该期数据存在高严重度质量问题，按安全原则不参与风险判定，需现场复核”未参与风险判定，当日数据质量异常记录1条（1）。异常趋势的可能原因仅为待核实假设，不作因果断言。
复核建议：
对危险报警与报警测点（如A-SH-06、B-SH-05、KB-03）由工程师组织现场复核，核对测点保护、观测方法与初始值，并复测确认；建议经工程师确认后按程序处理，本报告不自动发布预警。
监测预警值应由基坑工程设计方确定，建议向设计方索取各监测项预警值及安全等级、支护形式等设计条件，以消除“该监测项需按设计值校核，但未提供设计值”类弃权。
引用证据：248798e308d583f90fd48d1395cc9538
对QN-02等数据质量异常记录，建议核查原始采集与传输过程并现场复测，确认前不将其纳入趋势判断。
对裂缝长度、土体分层竖向位移等规范库无判据项，建议补充适用判据或由设计方明确控制标准后再行评价。
引用证据：029c4c95f498b8247a3d81cf7acb18f4、f5b44950a6a19c6016f9b3df35fe70b1
弃权统计：NO_APPLICABLE_RULE: 7 条；MISSING_DESIGN_VALUE: 9 条；UNKNOWN_METRIC: 8 条；DATA_QUALITY_BLOCKED: 1 条
三、待复核事项
以下测点需人工复核：
FC-01｜土体分层竖向位移｜风险=未知｜当前安全等级/支护形式组合下无适用判据
FC-02｜土体分层竖向位移｜风险=未知｜当前安全等级/支护形式组合下无适用判据
FC-03｜土体分层竖向位移｜风险=未知｜当前安全等级/支护形式组合下无适用判据
FC-04｜土体分层竖向位移｜风险=未知｜当前安全等级/支护形式组合下无适用判据
FC-05｜土体分层竖向位移｜风险=未知｜当前安全等级/支护形式组合下无适用判据
FC-06｜土体分层竖向位移｜风险=未知｜当前安全等级/支护形式组合下无适用判据
KL-01｜孔隙水压力｜风险=预警｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
KL-02｜孔隙水压力｜风险=未知｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
LF-01｜裂缝长度｜风险=未知｜规范库中不存在该监测项的判据
LF-02｜裂缝长度｜风险=未知｜规范库中不存在该监测项的判据
LF-03｜裂缝长度｜风险=未知｜规范库中不存在该监测项的判据
LF-04｜裂缝长度｜风险=未知｜规范库中不存在该监测项的判据
LF-05｜裂缝长度｜风险=未知｜规范库中不存在该监测项的判据
LF-06｜裂缝长度｜风险=未知｜规范库中不存在该监测项的判据
LF-07｜裂缝长度｜风险=未知｜规范库中不存在该监测项的判据
LF-08｜裂缝长度｜风险=未知｜规范库中不存在该监测项的判据
LZ-01｜立柱内力｜风险=未知｜当前安全等级/支护形式组合下无适用判据
MG-01｜锚杆轴力｜风险=预警｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
QN-01｜围护墙内力｜风险=预警｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
QN-02｜围护墙内力｜风险=未知｜该期数据存在高严重度质量问题，按安全原则不参与风险判定，需现场复核
TY-01｜围护墙侧向土压力｜风险=预警｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
TY-02｜围护墙侧向土压力｜风险=预警｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
TY-03｜围护墙侧向土压力｜风险=预警｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
ZL-01｜支撑轴力｜风险=预警｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
ZL-02｜支撑轴力｜风险=预警｜该监测项需按设计值校核，但未提供设计值
监测单位缺失，模板中保留待填写。
85 条明细未在冻结载荷中提供可唯一识别的单位，已显示为“—”。
本期数据含来源或预处理限制，详见来源说明：DAILY_END_AGGREGATED、SOURCE_CELL_PROVENANCE_UNAVAILABLE、SOURCE_END_VALUE_HOLD_PRESENT、SOURCE_LINEAR_INTERPOLATION_PRESENT、SOURCE_RESAMPLED、SOURCE_TIME_ALIGNED、WIDE_FORMAT_EXPANDED。
冻结载荷未提供开挖阶段、开挖深度、安全等级、支护形式、监测单位及天气、施工日志、仪器与巡视信息，工况描述仅限已有事实，未知项不能视为安全。
弃权项（无适用判据、缺设计值、未知监测项、数据质量阻断）共涉及多类监测项，其风险状态未定，需补齐资料后复核。
引用证据：248798e308d583f90fd48d1395cc9538
本报告仅依据冻结载荷中的判定结果进行汇总与解释，未重新判定、降级或补造事实；异常原因分析均为待核实假设，相关性不证明因果。
规范引用仅限所提供的证据条目，具体条文数值以原文为准，本报告不另行给出阈值。
引用证据：248798e308d583f90fd48d1395cc9538、65ba0225c2f5bab53316d4dd9e3f1e53、598716fb553c884357838d7d214b3026
巡视记录未提供；未生成附表G，不得据此判定巡视正常。
数据质量问题：1 项；阻塞期次：1。
四、规范核对依据（RAG知识库检索）
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 8.0.1》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=248798e308d583f90fd48d1395cc9538
原文：
8.0.1监测预警值应满足基坑支护结构、周边环境的变形和安全控制要求。监测预警值应由基坑工程设计方确定。
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 6.3.4》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=65ba0225c2f5bab53316d4dd9e3f1e53
原文：
6.3.4围护墙(边坡)顶部、立柱、基坑周边地表、管线和邻近建筑、 道路的竖向位移监测精度应根据其竖向位移预警值按表6.3.4 确定。 表6.3.4竖向位移监测精度要求 累计值S(mm) S≤20 20<S≤40 40<S≤60 S>60 竖向位移 变化速率vs 预警值 s≤2 2<us≤4 4<≤6 us>6 (P/uu) 监测点测站高差中误差(mm) ≤0.15 ≤0.5 ≤1. 0 ≤1.5 注：监测点测站高差中误差系指相应精度与视距的几何水准测量单程一测站的高 差中误
差。 ·21·
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 6.2.4》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=598716fb553c884357838d7d214b3026
原文：
6.2.4基坑围护墙（边坡)顶部、周边建筑、周边管线的水平位移 ·19· 监测精度应根据其水平位移预警值按表6.2.4确定。 表6.2.4水平位移监测精度要求 累计值D(mm) D≤40 40<D≤60 D>60 水平位移 变化速率 预警值 2 2<≤4 4<≤6 (mm/d) 监测点坐标中误差（mm） ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0 ≤3.0 监测点相对于基准线的偏差中误差为点位中误差的1√2。 当根据累计值和变化速率选择的精度要求不 致时，水平位移监测精度优 先按变化速率预
警值的要求确定。 以中误差作为衡量精度的标准。 6.2.5 采用全站仪极坐标法进行水平位移监测时，应符合下列规定： 1 全站仪标称精度应符合表6.2.5的规定。
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 5.2.2》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=6e8514cc51c73916e2133df9579b3597
原文：
5.2.2围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的 中部、阳角处及有代表性的部位。监测点水平间距宜为20m～ 60m，每侧边监测点数目不应少于1个。用测斜仪观测深层水平 位移时，测斜管埋设深度应符合下列规定： 1埋设在围护墙体内的测斜管，布置深度宜与围护墙人土深 度相同； 2埋设在土体中的测斜管，长度不宜小于基坑深度的1.5 倍，并应大于围护墙的深度，以测斜管底为固定起算点时，管底应 嵌人到稳定的土体或岩体中。 13·
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 6.3.7》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=a0a4ed7a0b4e7693bf931c17facf7267
原文：
6.3.7采用静力水准测量进行竖向位移监测时，应符合下列 规定： 1 应根据位移预警监控要求及观测精度选取相应精度和量 程的静力水准传感器，宜采用连通管式静力水准； 2当采用多组串联方式构成观测线路时，相邻测线交接处应 在同一结构的上下设置2个传感器作为转接点； 3 工作基点应采用水准测量方法定期与基准点联测； 4 观测技术要求应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》 JGJ8的有关规定。 ·22· 6.4深层水平位移监测
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 6.7.5》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=a4b2ca0ed8814472a37e7625f8b73b1c
原文：
6.7.5内力监测宜取土方开挖前连续3d获得的稳定测试数据的平均值作为初始值。 6.7.6内力监测值宜考虑温度变化等因素的影响。 6.8土压力监测 6.8.1土压力宜采用土压力计量测。·25·
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 5.2.9》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=cb5f3e20258b37c77b2a411d22d851db
原文：
5.2.9孔隙水压力监测断面宜布置在基坑受力、变形较大或有代表性的部位。竖向布置上监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设，竖向间距宜为2m～5m，数量不宜少于3个。M
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 5.2.6》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=b9033257ca34f4a1f7366b5b2a117299
原文：
5.2.6锚杆轴力监测断面的平面位置应选择在设计计算受力较 大且有代表性的位置，基坑每侧边中部、阳角处和地质条件复杂的 区段内宜布置监测点。每层锚杆的内力监测点数量应为该层锚杆 总数的1%～3%，且基坑每边不应少于1根。各层监测点位置在 竖向上宜保持一致。每根杆体上的测试点宜设置在锚头附近和受 力有代表性的位置。
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 5.2.4》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=f4a093d1644bf2752f4e78616eafffe4
原文：
5.2.4支撑轴力监测点的布置应符合下列规定： 1监测断面的平面位置宜设置在支撑设计计算内力较大、基 坑阳角处或在整个支撑系统中起控制作用的杆件上； 2每层支撑的轴力监测点不应少于3个·各层支撑的监测点 位置宜在竖向保持一致； 3钢支撑的监测断面宜选择在支撑的端头或两支点间1/3 部位，混凝土支撑的监测断面宜选择在两支点间1/3部位，并避开 节点位置； 4每个监测点传感器的设置数量及布置应满足不同传感器 的测试要求。 M
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 6.13.2》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=049a47ded6956a2b7db7ecc7b9b2cacf
原文：
6.13.2坑底隆起监测的精度应符合表6.13.2的规定。表6.13.2坑底隆起监测的精度要求(mm)坑底隆起预警值(累计值)≤4040~60>60监测点测站高差中误差≤1. 0≤2.0≤3.0 6.14爆破振动监测
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 5.3.6》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=44532a0d324a4c96d7f1e851b4a34182
原文：
5.3.6周边建筑裂缝、地表裂缝监测点应选择有代表性的裂缝进行布置，当原有裂缝增大或出现新裂缝时，应及时增设监测点。对·16·需要观测的裂缝，每条裂缝的监测点应至少设2个，且宜设置在裂缝的最宽处及裂缝末端。
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 6.6.4》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=f5b44950a6a19c6016f9b3df35fe70b1
原文：
6.6.4裂缝宽度量测精度不宜低于0.1mm，裂缝长度和深度量测精度不宜低于1mm。 6.7支护结构内力监测
《建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 6.6.1》（Provider: pinecone）
来源：data/ocr_text/监测类/GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.txt#chunk=029c4c95f498b8247a3d81cf7acb18f4
原文：
6.6.1裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度，必要时尚应监测裂缝深度。
判定口径：累计量占比 正常<70% 报警值；需关注(黄) 70%~100%；报警(红) ≥100%。
数值与风险判据来自冻结确定性规范库；上述 RAG 为本次检索的条文候选，适用性由工程师复核。
五、签署
监测人：＿＿＿＿ 计算人：＿＿＿＿ 校核人：＿＿＿＿
审核人：＿＿＿＿ 项目负责人：＿＿＿＿
（均为人工填写）
阈值取自现行规范条文（见各条目 evidence 字段），实际工程使用前须经设计方确认；本载荷为结构化中间结果，不含日报结论与建议措辞。

## 附表A_水平位移监测日报表
第（ ）次
工程名称：示例基坑工程 报表编号：＿＿＿＿（草稿）
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测日期：2026-10-08 上次监测时间：见冻结记录
监测日期 | 点号 | 累计位移量(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
2026-10-08 23:50:00 | A-DP-01 | 8.8 | 1.7 | 1.7 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-DP-02 | 9.2 | 2.3 | 2.3 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-DP-03 | 11.3 | 3.3 | 3.3 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-DP-04 | 14.6 | 4.3 | 4.3 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-DP-05 | 15.9 | 4.7 | 4.7 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-DP-06 | 18.4 | 4 | 4 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-DP-07 | 20.4 | 5 | 5 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-SH-01 | 15.4 | 4.1 | 4.1 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-SH-02 | 12.9 | 3.9 | 3.9 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-SH-03 | 16.4 | 3.9 | 3.9 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-SH-04 | 22.9 | 5.7 | 5.7 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-SH-05 | 24.6 | 5.6 | 5.6 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-SH-06 | 33.6 | 8.5 | 8.5 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-SH-07 | 15.5 | 4.9 | 4.9 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | A-SH-08 | 22.1 | 5 | 5 | 监测项：围护墙（边坡）顶部水平位移；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
工况描述：本报告基于示例基坑工程于2026-10-08的监测数据，当日有效记录85条，均为真实数据，模拟记录0条，历史记录340条；规范比对处于阶段三 · 规范比对，判据来源为default_library。冻结载荷未提供开挖阶段、开挖深度、安全等级、支护形式及监测单位，上述工程条件缺失，不能据此推断工况。
简要分析及判断性结论：表A涵盖围护墙（边坡）顶部水平位移，多数测点为危险报警，A-SH-06利用率最高（4.25），A-DP-02为报警。
复核建议：建议对危险报警与报警测点优先现场复测并核对初始值，经工程师确认后处理。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：—
第 页 共 页

## 附表B_深层水平位移监测日报表
孔号（ ）第（ ）次
工程名称：示例基坑工程 报表编号：＿＿＿＿（草稿）
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 交核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测日期：2026-10-08 上次监测时间：见冻结记录
监测日期 | 孔号(点号) | 深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 备注
2026-10-08 23:50:00 | B-DP-01 | — | 7.3 | 1.9 | 1.9 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-DP-02 | — | 9.2 | 2.7 | 2.7 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-DP-03 | — | 10 | 2.9 | 2.9 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-DP-04 | — | 12.8 | 3 | 3 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-DP-05 | — | 16 | 3.1 | 3.1 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-DP-06 | — | 19.6 | 4.5 | 4.5 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-DP-07 | — | 21 | 5.3 | 5.3 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-DP-08 | — | 8.4 | 1.9 | 1.9 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-SH-01 | — | 13 | 3.4 | 3.4 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-SH-02 | — | 16.1 | 3.2 | 3.2 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-SH-03 | — | 22.4 | 4.9 | 4.9 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-SH-04 | — | 25.3 | 6.8 | 6.8 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-SH-05 | — | 35 | 8.7 | 8.7 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-SH-06 | — | 18 | 4.5 | 4.5 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | B-SH-07 | — | 29.4 | 7.3 | 7.3 | 监测项：深层水平位移（测斜）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供
工况描述：本报告基于示例基坑工程于2026-10-08的监测数据，当日有效记录85条，均为真实数据，模拟记录0条，历史记录340条；规范比对处于阶段三 · 规范比对，判据来源为default_library。冻结载荷未提供开挖阶段、开挖深度、安全等级、支护形式及监测单位，上述工程条件缺失，不能据此推断工况。
简要分析及判断性结论：表B为深层水平位移（测斜），B-SH-05利用率达4.35，多个测点为危险报警，B-DP-01为预警。
复核建议：建议核查测斜管埋设与起算点稳定性，并对高利用率测点加密观测，由工程师确认。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：—
第 页 共 页

## 附表C_围护墙内力等监测日报表
第（ ）次
工程名称：示例基坑工程 报表编号：＿＿＿＿（草稿）
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测日期：2026-10-08 上次监测时间：见冻结记录
监测日期 | 孔号(点号) | 深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 备注
2026-10-08 23:50:00 | KL-01 | — | 317 | 315.267 | 1.733 | 4.3 | — | 监测项：孔隙水压力；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | KL-02 | — | 560.467 | 561.483 | -1.016 | 2.9 | — | 监测项：孔隙水压力；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LZ-01 | — | 1037.583 | 1013.683 | 23.9 | 37.183 | — | 监测项：立柱内力；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：当前安全等级/支护形式组合下无适用判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | QN-01 | — | 1350.45 | 1332.117 | 18.333 | 45.15 | — | 监测项：围护墙内力；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | QN-02 | — | 2685.733 | 2740.883 | -55.15 | 25.6 | — | 监测项：围护墙内力；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：未匹配适用规范（待复核）；待复核：该期数据存在高严重度质量问题，按安全原则不参与风险判定，需现场复核；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | TY-01 | — | 212.15 | 209.983 | 2.167 | 4.15 | — | 监测项：围护墙侧向土压力；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | TY-02 | — | 435.85 | 429.583 | 6.267 | 9.4 | — | 监测项：围护墙侧向土压力；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | TY-03 | — | 657.933 | 645.883 | 12.05 | 12.8 | — | 监测项：围护墙侧向土压力；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
工况描述：本报告基于示例基坑工程于2026-10-08的监测数据，当日有效记录85条，均为真实数据，模拟记录0条，历史记录340条；规范比对处于阶段三 · 规范比对，判据来源为default_library。冻结载荷未提供开挖阶段、开挖深度、安全等级、支护形式及监测单位，上述工程条件缺失，不能据此推断工况。
简要分析及判断性结论：表C含内力、土压力与孔隙水压力，多项因“该监测项需按设计值校核，但未提供设计值”弃权，QN-02因数据质量阻断未判定。
复核建议：建议向设计方索取设计值并复核异常数据，补齐后再评价，经工程师确认。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：—
第 页 共 页

## 附表D_支撑轴力等监测日报表
第（ ）次
工程名称：示例基坑工程 报表编号：＿＿＿＿（草稿）
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测日期：2026-10-08 上次监测时间：见冻结记录
监测日期 | 孔号(点号) | 深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 备注
2026-10-08 23:50:00 | MG-01 | — | 479.033 | 460.783 | 18.25 | 18.4 | — | 监测项：锚杆轴力；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | ZL-01 | — | 5204.667 | 5101.617 | 103.05 | 172.6 | — | 监测项：支撑轴力；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | ZL-02 | — | 5217.283 | 5076.35 | 140.933 | 273.283 | — | 监测项：支撑轴力；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；待复核：该监测项需按设计值校核，但未提供设计值；单位未在冻结载荷中唯一提供
工况描述：本报告基于示例基坑工程于2026-10-08的监测数据，当日有效记录85条，均为真实数据，模拟记录0条，历史记录340条；规范比对处于阶段三 · 规范比对，判据来源为default_library。冻结载荷未提供开挖阶段、开挖深度、安全等级、支护形式及监测单位，上述工程条件缺失，不能据此推断工况。
简要分析及判断性结论：表D为支撑轴力与锚杆轴力，ZL-01、ZL-02、MG-01为预警，均因缺设计值弃权。
复核建议：建议补充轴力设计值并核对测点布置代表性，经工程师确认后复评。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：—
第 页 共 页

## 附表E_地下水位等监测日报表
第（ ）次
工程名称：示例基坑工程 报表编号：＿＿＿＿（草稿）
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测日期：2026-10-08 上次监测时间：见冻结记录
监测日期 | 孔号(点号) | 初始高程 | 本次高程 | 上次高程 | 本次变化 | 累计变化 | 变化速率 | 编号 | 备注
2026-10-08 23:50:00 | DBC-01 | — | — | — | -0.938 | -2.815 | 0.938 | — | 监测项：周边地表竖向位移；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | DBC-02 | — | — | — | -1.096 | -3.287 | 1.096 | — | 监测项：周边地表竖向位移；风险等级：关注；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | DBC-03 | — | — | — | -0.734 | -2.2 | 0.734 | — | 监测项：周边地表竖向位移；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | DBC-04 | — | — | — | -0.724 | -2.173 | 0.724 | — | 监测项：周边地表竖向位移；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | DBC-05 | — | — | — | -0.763 | -2.289 | 0.763 | — | 监测项：周边地表竖向位移；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | DBC-06 | — | — | — | -0.923 | -2.768 | 0.923 | — | 监测项：周边地表竖向位移；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | DBC-07 | — | — | — | -1.178 | -3.533 | 1.178 | — | 监测项：周边地表竖向位移；风险等级：关注；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | DBC-08 | — | — | — | -1.119 | -3.356 | 1.119 | — | 监测项：周边地表竖向位移；风险等级：关注；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | FC-01 | — | — | — | 0.536 | 1.608 | 0.536 | — | 监测项：土体分层竖向位移；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：当前安全等级/支护形式组合下无适用判据；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | FC-02 | — | — | — | 0.797 | 2.392 | 0.797 | — | 监测项：土体分层竖向位移；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：当前安全等级/支护形式组合下无适用判据；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | FC-03 | — | — | — | 0.561 | 1.681 | 0.561 | — | 监测项：土体分层竖向位移；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：当前安全等级/支护形式组合下无适用判据；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | FC-04 | — | — | — | 0.626 | 1.879 | 0.626 | — | 监测项：土体分层竖向位移；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：当前安全等级/支护形式组合下无适用判据；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | FC-05 | — | — | — | 0.764 | 2.293 | 0.764 | — | 监测项：土体分层竖向位移；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：当前安全等级/支护形式组合下无适用判据；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | FC-06 | — | — | — | 0.683 | 2.047 | 0.683 | — | 监测项：土体分层竖向位移；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：当前安全等级/支护形式组合下无适用判据；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | KB-01 | — | — | — | 1.12 | 3.359 | 1.12 | — | 监测项：坑底隆起（回弹）；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | KB-02 | — | — | — | 1.259 | 3.777 | 1.259 | — | 监测项：坑底隆起（回弹）；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | KB-03 | — | — | — | 6.157 | 18.471 | 6.157 | — | 监测项：坑底隆起（回弹）；风险等级：危险报警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | KB-04 | — | — | — | 1.152 | 3.458 | 1.152 | — | 监测项：坑底隆起（回弹）；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | KB-05 | — | — | — | 1.115 | 3.344 | 1.115 | — | 监测项：坑底隆起（回弹）；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | KB-06 | — | — | — | 1.145 | 3.435 | 1.145 | — | 监测项：坑底隆起（回弹）；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.4；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | SW-01 | — | — | — | 41.577 | 124.87 | 41.577 | — | 监测项：地下水位；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | SW-02 | — | — | — | 245.756 | 737.319 | 245.756 | — | 监测项：地下水位；风险等级：预警；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | SW-03 | — | — | — | 24.315 | 73.15 | 24.315 | — | 监测项：地下水位；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | SW-04 | — | — | — | 54.025 | 162.197 | 54.025 | — | 监测项：地下水位；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | SW-05 | — | — | — | 47.815 | 143.393 | 47.815 | — | 监测项：地下水位；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | SW-06 | — | — | — | 50.951 | 153.06 | 50.951 | — | 监测项：地下水位；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | SW-07 | — | — | — | 51.614 | 154.862 | 51.614 | — | 监测项：地下水位；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
2026-10-08 23:50:00 | SW-08 | — | — | — | 28.038 | 84.055 | 28.038 | — | 监测项：地下水位；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供；未提供高程基准，高程栏留空，原观测值见冻结明细。
工况描述：本报告基于示例基坑工程于2026-10-08的监测数据，当日有效记录85条，均为真实数据，模拟记录0条，历史记录340条；规范比对处于阶段三 · 规范比对，判据来源为default_library。冻结载荷未提供开挖阶段、开挖深度、安全等级、支护形式及监测单位，上述工程条件缺失，不能据此推断工况。
简要分析及判断性结论：表E含地下水位、地表竖向位移、分层竖向位移与坑底隆起，KB-03为危险报警，SW-02为预警，分层竖向位移各点因无适用判据弃权。
复核建议：建议对坑底隆起与水位异常测点现场复核，并明确分层竖向位移判据，经工程师确认。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：—
第 页 共 页

## 附表F_裂缝监测日报表
第（ ）次
工程名称：示例基坑工程 报表编号：＿＿＿＿（草稿）
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 交核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测日期：2026-10-08 上次监测时间：见冻结记录
监测日期 | 孔号(点号) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 本次测试值 | 单次变化 | 累计变化 | 变化速率 | 形态 | 备注
2026-10-08 23:50:00 | LF-01 | — | — | 2.523 | 0.293 | 0.878 | 0.293 | — | 监测项：地表裂缝；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-01 | 107.359 | — | 107.359 | 5.985 | 17.944 | 5.985 | — | 监测项：裂缝长度；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：规范库中不存在该监测项的判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-02 | — | — | 3.037 | 0.303 | 0.909 | 0.303 | — | 监测项：地表裂缝；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-02 | 53.695 | — | 53.695 | 5.605 | 16.839 | 5.605 | — | 监测项：裂缝长度；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：规范库中不存在该监测项的判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-03 | — | — | 8.515 | 1.664 | 4.993 | 1.664 | — | 监测项：地表裂缝；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-03 | 76.419 | — | 76.419 | 5.12 | 15.353 | 5.12 | — | 监测项：裂缝长度；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：规范库中不存在该监测项的判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-04 | — | — | 3.296 | 0.362 | 1.083 | 0.362 | — | 监测项：地表裂缝；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-04 | 94.984 | — | 94.984 | 7.308 | 21.91 | 7.308 | — | 监测项：裂缝长度；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：规范库中不存在该监测项的判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-05 | — | — | 5.131 | 0.442 | 1.326 | 0.442 | — | 监测项：地表裂缝；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-05 | 118.96 | — | 118.96 | 7.306 | 21.912 | 7.306 | — | 监测项：裂缝长度；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：规范库中不存在该监测项的判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-06 | — | — | 3.536 | 0.503 | 1.51 | 0.503 | — | 监测项：地表裂缝；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-06 | 99.732 | — | 99.732 | 10.221 | 30.668 | 10.221 | — | 监测项：裂缝长度；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：规范库中不存在该监测项的判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-07 | — | — | 4.442 | 0.326 | 0.977 | 0.326 | — | 监测项：地表裂缝；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-07 | 54.449 | — | 54.449 | 5.603 | 16.808 | 5.603 | — | 监测项：裂缝长度；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：规范库中不存在该监测项的判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-08 | — | — | 4.26 | 0.412 | 1.236 | 0.412 | — | 监测项：地表裂缝；风险等级：正常；单位：未提供；规范依据：GB 50497-2019 表8.0.5；单位未在冻结载荷中唯一提供
2026-10-08 23:50:00 | LF-08 | 74.383 | — | 74.383 | 5.405 | 16.211 | 5.405 | — | 监测项：裂缝长度；风险等级：未知；单位：未提供；规范依据：GB50497-2019；待复核：规范库中不存在该监测项的判据；单位未在冻结载荷中唯一提供
工况描述：本报告基于示例基坑工程于2026-10-08的监测数据，当日有效记录85条，均为真实数据，模拟记录0条，历史记录340条；规范比对处于阶段三 · 规范比对，判据来源为default_library。冻结载荷未提供开挖阶段、开挖深度、安全等级、支护形式及监测单位，上述工程条件缺失，不能据此推断工况。
简要分析及判断性结论：表F为裂缝监测，地表裂缝宽度多为正常，裂缝长度各点因“规范库中不存在该监测项的判据”弃权。
复核建议：建议按裂缝监测要求补充长度判据并持续跟踪裂缝发展，经工程师确认。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：—
第 页 共 页

## 超限测点清单
测点 | 监测项目 | 末次监测日期 | 末次累计量 | 单位 | 报警值 | 占报警值 | 预警等级 | 变化速率 | 规范依据
A-DP-02 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 9.2 | — | — | — | 报警 | 2.3 | 表8.0.4
A-DP-03 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 11.3 | — | — | — | 危险报警 | 3.3 | 表8.0.4
A-DP-04 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 14.6 | — | — | — | 危险报警 | 4.3 | 表8.0.4
A-DP-05 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 15.9 | — | — | — | 危险报警 | 4.7 | 表8.0.4
A-DP-06 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 18.4 | — | — | — | 危险报警 | 4 | 表8.0.4
A-DP-07 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 20.4 | — | — | — | 危险报警 | 5 | 表8.0.4
A-SH-01 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 15.4 | — | — | — | 危险报警 | 4.1 | 表8.0.4
A-SH-02 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 12.9 | — | — | — | 危险报警 | 3.9 | 表8.0.4
A-SH-03 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 16.4 | — | — | — | 危险报警 | 3.9 | 表8.0.4
A-SH-04 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 22.9 | — | — | — | 危险报警 | 5.7 | 表8.0.4
A-SH-05 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 24.6 | — | — | — | 危险报警 | 5.6 | 表8.0.4
A-SH-06 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 33.6 | — | — | — | 危险报警 | 8.5 | 表8.0.4
A-SH-07 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 15.5 | — | — | — | 危险报警 | 4.9 | 表8.0.4
A-SH-08 | 围护墙（边坡）顶部水平位移 | 2026-10-08 23:50:00 | 22.1 | — | — | — | 危险报警 | 5 | 表8.0.4
B-DP-02 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 9.2 | — | — | — | 危险报警 | 2.7 | 表8.0.4
B-DP-03 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 10 | — | — | — | 危险报警 | 2.9 | 表8.0.4
B-DP-04 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 12.8 | — | — | — | 危险报警 | 3 | 表8.0.4
B-DP-05 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 16 | — | — | — | 危险报警 | 3.1 | 表8.0.4
B-DP-06 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 19.6 | — | — | — | 危险报警 | 4.5 | 表8.0.4
B-DP-07 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 21 | — | — | — | 危险报警 | 5.3 | 表8.0.4
B-SH-01 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 13 | — | — | — | 危险报警 | 3.4 | 表8.0.4
B-SH-02 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 16.1 | — | — | — | 危险报警 | 3.2 | 表8.0.4
B-SH-03 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 22.4 | — | — | — | 危险报警 | 4.9 | 表8.0.4
B-SH-04 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 25.3 | — | — | — | 危险报警 | 6.8 | 表8.0.4
B-SH-05 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 35 | — | — | — | 危险报警 | 8.7 | 表8.0.4
B-SH-06 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 18 | — | — | — | 危险报警 | 4.5 | 表8.0.4
B-SH-07 | 深层水平位移（测斜） | 2026-10-08 23:50:00 | 29.4 | — | — | — | 危险报警 | 7.3 | 表8.0.4
KB-03 | 坑底隆起（回弹） | 2026-10-08 23:50:00 | 18.471 | — | — | — | 危险报警 | 6.157 | 表8.0.4